## Planilha1
ID Winity | Candidato | Rev. | Status | ID Operadora | Projeto | Agência | Rodovia | KM | Sentido | Município | UF | Latitude PN | Longitude PN | Altura da Torre (m) | Acionamento Fornecedor | Latitude | Longitude | Dist PN | Energia | Dentro Cerca | Supressão | Voo | Processamento Dados | SAR | Qualificação | Qualificação Operadora | Qualificação Concessionária | Kit | Análise concessionária | Aprovação Concessionária | Análise Agência | Aprovação Agência | Publicação DO | Emissão CPEU
PRABC001 | A | 0 | Qualificado | SN-PRABC | Via Araucária | ANTT | BR-163 | 100+001 | Curitiba/PR | Campo Largo | PR | -25.5007 | -49.553 | 70 |  | -25.4975 | -49.556 |  | Sim | Não | Não | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-04 | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-02 | 2025-02-10 | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 2025-03-01
PRZZZ001 | A | 0 | Reprovado | SN-PRZZZ | Via Araucária | ANTT | BR-272 | 200+001 | Foz do Iguaçu/PR | Araucária | PR | -25.7134 | -49.6223 | 70 |  | -25.7139 | -49.6216 |  | Sim | Não | Não | 2025-01-01: 2025-01-02; 2025-01-02: 2025-01-03; 2025-01-04: 2025-01-05
PRZZZ001 | A | 1 | Reprovado | SN-PRZZZ | Via Araucária | ANTT | BR-272 | 200+001 | Foz do Iguaçu/PR | Araucária | PR | -25.7134 | -49.6223 | 70 |  | -25.7139 | -49.6216 |  | Sim | Não | Não | 2025-01-01: 2025-01-02; 2025-01-02: 2025-01-03; 2025-01-04: 2025-01-05; 2025-01-15: 2025-01-15; 2025-01-18: 2025-01-18
PRZZZ001 | B | 0 | Qualificado | SN-PRZZZ | Via Araucária | ANTT | BR-272 | 200+003 | Foz do Iguaçu/PR | Araucária | PR | -25.7134 | -49.6223 | 70 |  | -25.7138 | -49.6231 |  | Sim | Não | Não | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-05 | 2025-01-15 | 2025-01-18 | 2025-01-27 | 2025-01-29 | 2025-02-01 | 2025-02-04 | 2025-02-12 | 2025-02-22 | 2025-02-27 | 2025-03-03
MGAAA001 | A | 0 | Em Qualificação | SN-MGAAA | EcoRiominas | ANTT | BR-116 | 150+100 | Teresópolis/RJ | Nepocuno | MG | -20.6474 | -42.2456 | 50 |  | -20.6515 | -42.2462 |  | Não | Não | Não | 2025-01-02: 2025-03-10; 2025-01-03: 2025-03-15; 2025-01-05: 2025-03-20; 2025-01-15: 2025-03-28