## Controle
|  | Projeto | ID Winity | Coluna1 | Candidato | ID Operadora | STATUS | Data | Obs | ID Concessionária | Rodovia | KM | Sentido | Município | UF | Latitude PN | Longitude PN | Altura da Torre SOI (m) | Altura da Torre Final (m) | Acionamento Fornecedor | Emissão da PO | Latitude Candidato | Longitude Candidato | Dist PN | Energia | Dentro Cerca | Supressão | Plantio | Relevo | Nota | Validação Aquisição | Validação Operadora | Minuta CPEU | Data Voo | Planialtimétrico | SAR | Validação Aquisição2 | Qual. INFRA | Qual. Licenciamento | Cap. Rate | SAR ENVIADO OPERADORA | SAR QUALIFICADO OPERADORA | Protocolo Comar | COMAR | Sondagem | Relatório Sondagem | ART Sondagem | Projeto Estrutura | ART Estrutura | Projeto Fundação | ART Fundação | Elaboração do Kit | Protocolo KIT | Analise Concessionária | Elaboração PPI | Protocolo Agência | Aprovação Agência | Publicação no Diário | Novo Voo | RC | PN | Energia | Dentro Cerca | Supressão | Plantio | Relevo
MGCRT004X | 1 | EcoRiominas | MGCRT004 | X | A | SN-CNRD05 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 519+789 |  | Caratinga | MG | -19.7273 | -42.1342 | 60 |  |  |  | -19.727 | -42.133 | 131.523 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-27 | [6 empty] | 2024-07-03 | 2024-07-12 | 2024-06-24 | 50744D814A | 1720243787689 (CD85DEE377) | [5 empty] | 2024-06-20 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MGCRT004 |  | EcoRiominas | MGCRT004 |  | B | SN-CNRD05 | 4. Invalidado Winity |  | Winity seguiu com A |  | BR-116 | 519+897 |  | Caratinga | MG | -19.7273 | -42.1342 | 60 |  |  |  | -19.7274 | -42.1341 | 14.5124 | Sim | Sim | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-27 | [6 empty] | Ver | 2024-06-05
MGDVX001X |  | EcoRiominas | MGDVX001 | X | A | SN-DIRD01 | 14. Em análise ANTT | - | - |  | BR-116 | 639+391 |  | Divino | MG | -20.6474 | -42.2456 | 70 |  |  |  | -20.6515 | -42.2462 | 345.0092 | Não | Não | Não | Não | Plano | Critíco | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-20 | [8 empty] | 2024-08-01 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33422
MGNGN002X |  | EcoRiominas | MGNGN002 | X | A | SN-ENRD01 | 16. Publicado DOU | - | Kit protocolado, poré foi apresentado novo cand., devido o site estar próximo a implantação do retorno na rodovia |  | BR-116 | 447+211 |  | Engenheiro Caldas | MG | -19.1314 | -42.0162 | 70 |  |  |  | -19.1308 | -42.0157 | 70.3513 | Sim | Sim | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-23 | 2024-06-05 | 2024-06-25 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-21 |  |  | 50505.118086/2024-07 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
MGNGN002X |  | EcoRiominas | MGNGN002 | X | B | SN-ENRD01 | 11. Kit Reprovado | - | Alterado ID Winity |  | BR-116 | 447+370 |  | Engenheiro Caldas | MG | -19.1314 | -42.0162 | 70 |  |  |  | -19.1318 | -42.0165 | 49.3028 | Sim | Sim | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-07-25 | [6 empty] | Protocolar | [9 empty] | 2024-08-05
MGFRV001X |  | EcoRiominas | MGFRV001 | X | A | SN-FERD01 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 643+552 |  | Fervedouro | MG | -20.6757 | -42.2708 | 70 |  |  |  | -20.6733 | -42.2702 | 213.8781 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-19 | 2024-06-24 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-20 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
MGJDM002X |  | EcoRiominas | MGJDM002 | X | A | SN-SWRD01 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 596+850 |  | São João do Manhuaçu | MG | -20.3115 | -42.1454 | 60 |  |  |  | -20.3144 | -42.1451 | 245.1403 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-26 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-20 |  |  |  | 2024-09-26 | SUROD N° 487
MGJDM003X |  | EcoRiominas | MGJDM003 | X | A | SN-SWRD02 | 14. Em análise ANTT | - | - |  | BR-116 | 613+286 |  | São João do Manhuaçu | MG | -20.4519 | -42.1709 | 60 |  |  |  | -20.4502 | -42.1695 | 207.8362 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-04 | [8 empty] | 2024-08-01 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33423
MGLMP001 |  | EcoRiominas | MGLMP001 |  | A | SN-APRD01 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-29 | Verificar ponto próx. PN |  | BR-116 | 797+889 |  | Além Paraíba | MG | -21.746 | -42.729 | 70 |  |  |  | -21.7471 | -42.7298 | 129.7802 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-20 | 2024-06-18
MGLMP001X |  | EcoRiominas | MGLMP001 | X | B | SN-APRD01 | 16. Publicado DOU |  | Área de deposito material fresado |  | BR-116 | 797+506 |  | Além Paraíba | MG | -21.746 | -42.729 | 70 |  |  |  | -21.7442 | -42.728 | 179.5065 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-06-05 | [6 empty] | 2024-06-05 | 2024-07-04 | Transferido | E341F26599 | [6 empty] | 2024-07-18 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487 |  | 33424
MGLMP001 |  | EcoRiominas | MGLMP001 |  | C | SN-APRD01 | 4. Desqualificado TIM |  | Lado SAU, necessário remanejamento padrão |  | BR-116 | 797+646 |  | Além Paraíba | MG | -21.746 | -42.729 | 70 |  |  |  | -21.7454 | -42.7283 | 84.752 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-06-05 | [6 empty] | Ver
MGLMP002 |  | EcoRiominas | MGLMP002 |  | A | SN-APRD02 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-24 | Verificar ponto próx. PN |  | BR-116 | 788+135 |  | Além Paraíba | MG | -21.6678 | -42.7316 | 60 |  |  |  | -21.6642 | -42.7278 | 510.656 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Critíco | [5 empty] | 2024-05-17 | [6 empty] | 2024-05-15 | 2024-06-12
MGLMP002X |  | EcoRiominas | MGLMP002 | X | B | SN-APRD02 | 16. Publicado DOU |  | Mesmo lado PN, mais distante do PN e da rodovia |  | BR-116 | 788+902 |  | Além Paraíba | MG | -21.6678 | -42.7316 | 60 |  |  |  | -21.6694 | -42.7322 | 149.8925 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-06-05 | [6 empty] | 2024-06-05 | 2024-07-04 | Transferido | 7855BB0A3A | [6 empty] | 2024-07-18 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487 |  | 33425
MGLMP002 |  | EcoRiominas | MGLMP002 |  | C | SN-APRD02 | 4. Invalidado Winity |  | Mesmo lado PN, mais próximo do PN e da rodovia |  | BR-116 | 788+670 |  | Além Paraíba | MG | -21.6678 | -42.7316 | 60 |  |  |  | -21.6683 | -42.732 | 58.7181 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-06-05 | [6 empty] | 2024-06-05 | Em análise
MGLMP003X |  | EcoRiominas | MGLMP003 | X | A | SN-APRD86 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 806+062 |  | Além Paraíba | MG | -21.8091 | -42.7003 | 70 |  |  |  | -21.809 | -42.7002 | 15.0334 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-15 | 2024-06-12 | 2024-06-24 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-20 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
MGLPL001 |  | EcoRiominas | MGLPL001 |  | A | SN-LERD01 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-24 | Enviada nova SARF (novo voo) |  | BR-116 | 778+375 |  | Leopoldina | MG | -21.6039 | -42.6996 | 70 |  |  |  | -21.6072 | -42.6978 | 337.5493 | Não | Não | Não | Não | Ondulado | Critíco | [5 empty] | 2024-05-15 | [6 empty] | 2024-05-15 | 2024-06-12
MGLPL001 |  | EcoRiominas | MGLPL001 |  | B | SN-LERD01 | 11. Kit Reprovado |  | Kit protocolado, poré foi apresentado rev.01 do SAR (área reduzida para 15x10 e site afasdo para trás, devido ao relevo) |  | BR-116 | 774+773 |  | Leopoldina | MG | -21.5868 | -42.6877 | 70 |  |  |  | -21.5873 | -42.6876 | 41.0063 | Não | Não | Sim | Não | Ondulado | Critíco |  |  |  | 2024-05-30 |  | 2024-05-31 | [6 empty] | 2024-05-31 | 2024-06-29 | [8 empty] | 2024-07-18 | [5 empty] | Sim | 414452
MGLPL001X |  | EcoRiominas | MGLPL001 | X | B | SN-LERD01 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 775+266 |  | Leopoldina | MG | -21.5868 | -42.6877 | 70 |  |  |  | -21.5873 | -42.6876 | 43.0358 | Não | Não | Sim | Não | Ondulado | Critíco |  |  |  | 2024-05-30 |  | 2024-05-31 | [6 empty] | 2024-05-31 | 2024-06-29 | [8 empty] | 2024-10-23 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  | Sim | 414452
MGLPL001 |  | EcoRiominas | MGLPL001 |  | C | SN-LERD01 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 774+855 |  | Leopoldina | MG | -21.5868 | -42.6877 | 70 |  |  |  | -21.5862 | -42.6879 | 58.0168 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar |  |  |  | 2024-05-30 |  | 2024-05-31 | [6 empty] | 2024-05-31 | 2024-06-29
MGLPL002X |  | EcoRiominas | MGLPL002 | X | A | SN-LJRD87 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 753+840 |  | Leopoldina | MG | -21.4791 | -42.576 | 60 |  |  |  | -21.4803 | -42.5769 | 134.6245 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-16 | [6 empty] | 2024-05-16 | 2024-06-12 | 2024-06-24 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-20 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
MGLPL002 |  | EcoRiominas | MGLPL002 |  | B | SN-LJRD87 | 4. Desqualificado TIM | Cand. A qualificado como primeira opção |  |  | BR-116 | 753+504 |  | Leopoldina | MG | -21.4791 | -42.576 | 60 |  |  |  | -21.4781 | -42.5747 | 167.2622 | Não | Não | Não | Não | Ondulado | Critíco | [5 empty] | 2024-05-16 | [6 empty] | 2024-05-16 | 2024-06-12
MGLPL003X |  | EcoRiominas | MGLPL003 | X | A | SN-LJRD88 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 742+727 | Y | Leopoldina | MG | -21.4159 | -42.5053 | 60 |  |  |  | -21.4156 | -42.5044 | 96.6323 | Sim | Não | Não | Sim | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-23 | 2024-06-21 | 2024-06-24 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-24 |  |  | 50505.118469/2024-77 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
MGLPL004X |  | EcoRiominas | MGLPL004 | X | A | SN-MURD86 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 784+827 |  | Leopoldina | MG | -21.6406 | -42.7141 | 60 |  |  |  | -21.6407 | -42.7149 | 91.3392 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-17 | [6 empty] | 2024-05-15 | 2024-06-12 | 2024-06-24 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-20 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
MGLPL005X |  | EcoRiominas | MGLPL005 | X | A | SN-LERD02 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 747+867 |  | Leopoldina | MG | -21.4426 | -42.5382 | 60 |  |  |  | -21.4442 | -42.5398 | 223.5927 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-17 | [6 empty] | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 2024-06-24 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-20 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
MGLPR001X |  | EcoRiominas | MGLPR001 | X | A | SN-GVSW33 | 14. Em análise ANTT | - | - |  | BR-116 | 422+547 |  | Alpercata | MG | -18.9512 | -41.9563 | 70 |  |  |  | -18.9505 | -41.9547 | 183.3036 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-23 | 2024-06-05 | [8 empty] | 2024-08-05 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33426
MGLRX001X |  | EcoRiominas | MGLRX001 | X | A | SN-MURD88 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 728+693 | Y | Laranjal | MG | -21.3107 | -42.4371 | 60 |  |  |  | -21.3101 | -42.4367 | 68.7493 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2023-05-16 | [6 empty] | 2024-05-15 | 2024-06-12 | 2024-06-25 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-21 |  |  | 50505.118264/2024-91 | 2024-09-26 | SUROD N° 499
MGMNH004 |  | EcoRiominas | MGMNH004 |  | A | SN-MHRD01 | 4. Desqualificado TIM | 2024-06-17 | E-mail 17.jun.24 Flavia |  | BR-116 | 574+309 |  | Manhuaçu | MG | -20.1464 | -42.1848 | 70 |  |  |  | -20.1473 | -42.1859 | 139.4971 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-05-21 | [6 empty] | 2024-05-17 | 2024-06-01
MGMNH004 |  | EcoRiominas | MGMNH004 |  | B | SN-MHRD01 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 574+024 |  | Manhuaçu | MG | -20.1464 | -42.1848 | 70 |  |  |  | -20.1451 | -42.1845 | 110.8465 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2025-06-04
MGMNH004X |  | EcoRiominas | MGMNH004 | X | B | SN-MHRD01 | 14. Em análise ANTT |  | Ver ponto próximo a coordenada indicada |  | BR-116 | 572+802 |  | Manhuaçu | MG | -20.1347 | -42.179 | 70 |  |  |  | -20.136 | -42.1789 | 106.526 | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | 2024-08-01 | [6 empty] | 2024-07-02 | 2024-06-12 |  | 9EAEBA751C | [6 empty] | 2024-08-01 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33427
MGMNH004 |  | EcoRiominas | MGMNH004 |  | C | SN-MHRD01 | 4. Invalidado Winity |  | Ver ponto próximo a coordenada indicada |  | BR-116 | 572+767 |  | Manhuaçu | MG | -20.1347 | -42.179 | 70 |  |  |  | -20.1355 | -42.1797 | 103.2323 | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | 2024-07-02 | [6 empty] | Ver | protocolar
MGMNH005 |  | EcoRiominas | MGMNH005 |  | A | SN-MHRD02 | 4. Invalidado Winity |  | Largura invalidada pela Engenharia, ver diferença informação TIM |  | BR-116 | 563+098 |  | Manhuaçu | MG | -20.0601 | -42.1706 | 70 |  |  |  | -20.0629 | -42.1725 | 314.5922 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Critíco | [5 empty] | 2024-06-07 | [6 empty] | Ver | 2024-06-05
MGMNH005 |  | EcoRiominas | MGMNH005 |  | B | SN-MHRD02 | 4. Invalidado Winity |  | Largura invalidada pela Engenharia, ver diferença informação TIM |  | BR-116 | 562+815 |  | Manhuaçu | MG | -20.0601 | -42.1706 | 70 |  |  |  | -20.0606 | -42.1713 | 87.8115 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | Ver | 2024-06-05
MGMNH005X |  | EcoRiominas | MGMNH005 | X | A | SN-MHRD02 | 14. Em análise ANTT |  | Deslocar para o outro lado da rodovia, pés de café |  | BR-116 | 562+589 |  | Manhuaçu | MG | -20.0601 | -42.1706 | 70 |  |  |  | -20.0587 | -42.1708 | 123.3635 | Sim | Não | Não | Sim | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-06-07 | [6 empty] | 2024-06-07 | 2024-06-25 | [8 empty] | 2024-08-02 |  |  | 50505.134530/2024-23 |  |  |  | 33428
MGMNH006X |  | EcoRiominas | MGMNH006 | X | A | SN-MURD89 | 14. Em análise ANTT | - | Devido a ampliação da rodovia o site foi afastado para trás |  | BR-116 | 566+910 |  | Manhuaçu | MG | -20.0908 | -42.1813 | 60 |  |  |  | -20.0908 | -42.1813 | 0 | Sim | Não | Sim | Não | Ondulado | Analisar | [5 empty] | 2024-05-17 | [6 empty] | 2024-05-17 | 2024-05-30 | [8 empty] | 2024-08-02 |  |  | 50505.134530/2024-23 |  |  |  | 33429
MGMNH007 |  | EcoRiominas | MGMNH007 |  | A | SN-MURD90 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-27 | Perda de altitude |  | BR-116 | 580+352 |  | Manhuaçu | MG | -20.1952 | -42.1839 | 70 |  |  |  | -20.1967 | -42.1836 | 131.8244 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-17 | 2024-06-01
MGMNH007X |  | EcoRiominas | MGMNH007 | X | B | SN-MURD90 | 14. Em análise ANTT |  | Ver cand do outro lado da rodovia |  | BR-116 | 580+107 |  | Manhuaçu | MG | -20.1952 | -42.1839 | 70 |  |  |  | -20.1945 | -42.1834 | 81.265 | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | 2024-08-01 | [6 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-17 | [8 empty] | 2024-08-01 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33430
MGMNH008 |  | EcoRiominas | MGMNH008 |  | A | SN-YPRD89 | 4. Invalidado Winity |  | Invalidado em reunião com a TIM |  | BR-116 | 556+794 |  | Manhuaçu | MG | -20.0128 | -42.1631 | 70 |  |  |  | -20.0162 | -42.1645 | 314.3381 | Sim | Não | Sim | Não | Plano | Critíco | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-04
MGMNH008X |  | EcoRiominas | MGMNH008 | X | A | SN-YPRD89 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 556+364 |  | Manhuaçu | MG | -20.0128 | -42.1631 | 70 |  |  |  | -20.0128 | -42.1628 | 29.803 | Sim | Não | Não | Sim | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-27 | [6 empty] | 2024-05-27 | 2024-06-14 | [8 empty] | 2024-08-01 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33431
MGMRX003X |  | EcoRiominas | MGMRX003 | X | A | SN-MURD01 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 691+225 |  | Muriaé | MG | -21.03 | -42.3661 | 60 |  |  |  | -21.0326 | -42.3666 | 222.9308 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-05-16 | [6 empty] | 2024-05-16 | 2024-06-12 | 2024-06-26 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-21 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
MGMRX003 |  | EcoRiominas | MGMRX003 |  | B | SN-MURD01 | 4. Desqualificado TIM |  |  |  | BR-116 | 690+919 |  | Muriaé | MG | -21.03 | -42.3661 | 60 |  |  |  | -21.03 | -42.3654 | 76.0709 | Não | Não | Não | Não | Ondulado | Analisar | [5 empty] | 2024-05-16 | [6 empty] | 2024-05-16 | 2024-06-12
MGMRX004 |  | EcoRiominas | MGMRX004 |  | A | SN-MURD02 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-24 | Enviada nova SARF (novo voo) |  | BR-116 | 721+625 |  | Muriaé | MG | -21.2608 | -42.4017 | 70 |  |  |  | -21.2602 | -42.4023 | 81.6234 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-16 | [6 empty] | 2024-05-16 | 2024-06-12
MGMRX004 |  | EcoRiominas | MGMRX004 |  | B | SN-MURD02 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-24 | Enviada nova SARF (novo voo) |  | BR-116 | 721+829 |  | Muriaé | MG | -21.2608 | -42.4017 | 70 |  |  |  | -21.262 | -42.4032 | 193.1756 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-16 | [6 empty] | 2024-05-16 | 2024-06-12
MGMRX004X |  | EcoRiominas | MGMRX004 | X | C | SN-MURD02 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 719+437 |  | Muriaé | MG | -21.2448 | -42.3937 | 70 |  |  |  | -21.2439 | -42.3939 | 73.4561 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável |  |  |  | 2024-05-30 |  | 2024-05-31 | [6 empty] | 2024-05-31 | 2024-06-29 | [8 empty] | 2024-08-01 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  | Sim | 33432
MGMRX004 |  | EcoRiominas | MGMRX004 |  | D | SN-MURD02 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 719+639 |  | Muriaé | MG | -21.2448 | -42.3937 | 70 |  |  |  | -21.2457 | -42.3944 | 102.2674 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar |  |  |  | 2024-05-30 |  | 2024-05-31 | [6 empty] | 2024-05-31 | 2024-06-29
MGMRX005X |  | EcoRiominas | MGMRX005 | X | A | SN-MURD03 | 14. Em análise ANTT | 2024-05-28 | Obstruido por relevo |  | BR-116 | 682+966 |  | Muriaé | MG | -20.967 | -42.3527 | 70 |  |  |  | -20.9685 | -42.3539 | 188.291 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-17 | [6 empty] | 2024-05-17 | 2024-06-17 | [8 empty] | 2024-08-01 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33433
MGMRX005 |  | EcoRiominas | MGMRX005 |  | B | SN-MURD03 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 682+916 |  | Muriaé | MG | -20.967 | -42.3527 | 60 |  |  |  | -20.9683 | -42.3535 | 147.9237 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-06-06 | [6 empty] | 2024-06-06 | 2024-07-04 |  | 87E67CE809
MGMRX005 |  | EcoRiominas | MGMRX005 |  | C | SN-MURD03 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 682+571 |  | Muriaé | MG | -20.967 | -42.3527 | 60 |  |  |  | -20.9655 | -42.3525 | 122.361 | Sim | Não | Não | Não | Ondulado | Aceitável | [5 empty] | 2024-06-06 | [6 empty] | 2024-06-06 | 2024-07-05 | Transferido | 7F51C774B1
MGMRX006 |  | EcoRiominas | MGMRX006 |  | A | SN-MURD04 | 4. Invalidado Winity | 2024-05-23 | Apresentar novo candidato A |  | BR-116 | 714+481 |  | Muriaé | MG | -21.2023 | -42.3874 | 60 |  |  |  | -21.203 | -42.388 | 92.3837 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-20 | 2024-06-17
MGMRX006X |  | EcoRiominas | MGMRX006 | X | A | SN-MURD04 | 13. Site cancelado | 2024-06-07 | Reprovado devido ao relevo. Alterado altura para 70m |  | BR-116 | 714+165 |  | Muriaé | MG | -21.2023 | -42.3874 | 70 |  |  |  | -21.2023 | -42.3853 | 232.2946 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-05-29 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-19
MGMRX006 |  | EcoRiominas | MGMRX006 |  | B | SN-MURD04 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 714+269 |  | Muriaé | MG | -21.2023 | -42.3874 | 60 |  |  |  | -21.2023 | -42.3864 | 109.1972 | Sim | Não | Sim | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-06-13 | [6 empty] | 2024-06-10 | 2024-06-16 |  | F08F86F2A4
MGNGN001 |  | EcoRiominas | MGNGN001 |  | A | SN-ENRD02 | 4. Desqualificado TIM |  | 28.mai Alterado ID Tim |  | BR-116 | 436+637 |  | Engenheiro Caldas | MG | -19.0502 | -41.9996 | 70 |  |  |  | -19.0497 | -41.999 | 80.0342 | Sim | Não | Não | Não | Ondulado | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-23 | 2024-06-05
MGNGN001X |  | EcoRiominas | MGNGN001 | X | B | SN-ENRD02 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 436+784 |  | Engenheiro Caldas | MG | -19.0502 | -41.9996 | 70 |  |  |  | -19.051 | -41.9998 | 71.9871 | Não | Sim | Não | Não | Ondulado | Critíco | [5 empty] | 2024-08-02 | [6 empty] | Processo | 2024-10-27 | VER VITOR | E72B5D5FF1 | 8DDF602713 | [5 empty] | 2024-08-02 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33434
MGNHP003 |  | EcoRiominas | MGNHP003 |  | A | SN-CNBP89 | 4. Invalidado Winity | 2024-05-24 | Enviada nova SARF (novo voo) |  | BR-116 | 489+531 |  | Inhapim | MG | -19.4761 | -42.1306 | 70 |  |  |  | -19.4745 | -42.1327 | 272.9482 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-23 | 2024-06-05
MGNHP003 |  | EcoRiominas | MGNHP003 |  | A | SN-CNBP89 | 4. Desqualificado TIM | 2024-06-13 | Reprovado por MW |  | BR-116 | 488+587 |  | Inhapim | MG | -19.4669 | -42.1341 | 70 |  |  |  | -19.4667 | -42.1335 | 71.6243 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-06-04 | [6 empty] | 2024-06-04 | 2024-06-17
MGNHP003 |  | EcoRiominas | MGNHP003 |  | B | SN-CNBP89 | 4. Desqualificado TIM | 2024-06-13 | Reprovado por MW |  | BR-116 | 488+896 |  | Inhapim | MG | -19.4669 | -42.1341 | 70 |  |  |  | -19.4684 | -42.1343 | 126.9674 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-06-04 | [6 empty] | 2024-06-04 | 2024-06-17 | [14 empty] | Sim | 414452
MGNHP003X |  | EcoRiominas | MGNHP003 | X | C | SN-CNBP89 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 490+032 |  | Inhapim | MG | -19.4761 | -42.1306 | 70 |  |  |  | -19.4773 | -42.1299 | 123.608 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-06-13 | [6 empty] | Processo | 2024-10-27 |  | 3360ED3203 | 4D23FF846F | [5 empty] | 2024-08-05 |  |  | 50505.134530/2024-23 |  |  |  | 33435
MGNHP004X |  | EcoRiominas | MGNHP004 | X | A | SN-IHBP92 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 502+927 |  | Inhapim | MG | -19.5861 | -42.1117 | 70 |  |  |  | -19.5875 | -42.1115 | 118.4912 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-17 | 2024-06-01 | 2024-06-25 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-24 |  |  | 50505.118104/2024-42 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
MGRZN002 |  | EcoRiominas | MGRZN002 |  | A | SN-ORRD01 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-31 | Enviada nova SARF (novo voo) |  | BR-116 | 628+000 |  | Orizania | MG | -20.5745 | -42.2082 | 70 |  |  |  | -20.5743 | -42.209 | 84.9158 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | Ver
MGRZN002 |  | EcoRiominas | MGRZN002 |  | B | SN-ORRD01 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 629+511 |  | Orizania | MG | -20.5907 | -42.2084 | 70 |  |  |  | -20.5878 | -42.2082 | 243.2098 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-06-04 | [6 empty] | 2024-06-04 | Em análise | [14 empty] | Sim | 414452
MGRZN002X |  | EcoRiominas | MGRZN002 | X | C | SN-ORRD01 | 16. Publicado DOU |  |  |  | BR-116 | 629+967 |  | Orizania | MG | -20.5907 | -42.2084 | 70 |  |  |  | -20.5919 | -42.208 | 106.6013 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-07-18 | [6 empty] | 2024-07-02 | 2024-07-29 |  | E43250DCDA | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-07-18 |  |  | 50505.118148/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487 |  | 33436
MGRZN003X |  | EcoRiominas | MGRZN003 | X | A | SN-ORRD02 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 618+630 |  | Orizania | MG | -20.4952 | -42.1873 | 60 |  |  |  | -20.4953 | -42.1872 | 17.815 | Sim | Não | Não | Sim | Ondulado | Analisar | [5 empty] | 2024-05-17 | [6 empty] | 17/05/2024 | 2024-05-30 | 2024-06-25 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-21 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
MGTRZ002 |  | EcoRiominas | MGTRZ002 |  | A | SN-CNBP90 | 4. Desqualificado TIM |  | Invalidado em reunião com a TIM |  | BR-116 | 468+197 |  | Tarumirim | MG | -19.3045 | -42.0812 | 60 |  |  |  | -19.3055 | -42.0806 | 106.0712 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | Ver | 2024-06-05
MGTRZ002X |  | EcoRiominas | MGTRZ002 | X | A | SN-CNBP90 | 14. Em análise ANTT | - | - |  | BR-116 | 468+042 |  | Tarumirim | MG | -19.3045 | -42.0812 | 60 |  |  |  | -19.3041 | -42.0811 | 35.7118 | Sim | Não | Não | Não | Ondulado | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-27 | [6 empty] | Ver | 2024-06-14 | [8 empty] | 2024-08-05 |  |  | 50505.134530/2024-23 |  |  |  | 33437
MGWRN001 |  | EcoRiominas | MGWRN001 |  | A | SN-LERD90 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-24 | Enviada nova SARF (novo voo) |  | BR-116 | 666+684 |  | São Francisco do Glória | MG | -20.847 | -42.3244 | 70 |  |  |  | -20.8456 | -42.3249 | 125.5807 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-05-17 | [6 empty] | 2024-05-16 | 2024-06-12
MGWRN001X |  | EcoRiominas | MGWRN001 | X | B | SN-LERD90 | 14. Em análise ANTT |  |  | 2024-06-06 | BR-116 | 666+247 |  | São Francisco do Glória | MG | -20.8423 | -42.3261 | 70 |  |  |  | -20.8423 | -42.3267 | 66.9492 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | 2024-05-31 |  | 2024-06-07 | [6 empty] | Ver | 2024-07-05 | [8 empty] | 2024-09-13 |  |  | 50505.134530/2024-23 |  |  | Sim | 414452
MGWRN002X |  | EcoRiominas | MGWRN002 | X | A | SN-SFRD01 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 659+875 |  | São Francisco do Glória | MG | -20.796 | -42.3057 | 70 |  |  |  | -20.7955 | -42.3063 | 77.4482 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-05-17 | [6 empty] | 2024-05-17 | 2024-06-14 | 2024-06-24 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-21 |  |  | 50505.118211/2024-71 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
MGWRN002 |  | EcoRiominas | MGWRN002 |  | B | SN-SFRD01 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 659+957 |  | São Francisco do Glória | MG | -20.796 | -42.3057 | 70 |  |  |  | -20.7964 | -42.3065 | 86.2836 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | Ver
MGYRY001X |  | EcoRiominas | MGYRY001 | X | A | SN-YPRD90 | 14. Em análise ANTT | - | - |  | BR-116 | 544+758 |  | Santa Barbara do Leste | MG | -19.9322 | -42.1298 | 70 |  |  |  | -19.9327 | -42.1299 | 43.151 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-05 | [8 empty] | 2024-08-02 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33438
MGYRY001 |  | EcoRiominas | MGYRY001 |  | B | SN-YPRD90 | 4. Desqualificado TIM |  |  |  | BR-116 | 544+634 |  | Santa Barbara do Leste | MG | -19.9322 | -42.1298 | 70 |  |  |  | -19.9316 | -42.1296 | 61.1355 | Não | Sim | Não | Não | Plano | Critíco | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | Ver | 2024-06-05
RJDQD005X |  | EcoRiominas | RJDQD005 | X | A | SN-DQCX79 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-493 | 054+732 | Y | Duque de Caxias | RJ | -22.6595 | -43.35 | 50 |  |  |  | -22.6612 | -43.3487 | 206.8544 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-13 | 2024-07-08 | 2024-06-20 | 3FBD66D6F8 | 1720243791864 | [5 empty] | 2024-06-21 |  |  | 50505.117214/2024-97 | 2024-09-26 | SUROD N° 499
RJGPM001X |  | EcoRiominas | RJGPM001 | X | A | SN-GUAP00 | 14. Em análise ANTT | - | - |  | BR-116 | 113+855 |  | Guapimirim | RJ | -22.5741 | -43.0094 | 50 |  |  |  | -22.5738 | -43.0093 | 23.4897 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-14 | [6 empty] | 2024-05-13 | 2024-05-27 | [8 empty] | 2024-08-14 |  |  | 50505.134530/2024-23
RJGPM001 |  | EcoRiominas | RJGPM001 |  | B | SN-GUAP00 | 4. Invalidado Winity |  | Largura invalidada pela Engenharia |  | BR-116 | 113+536 |  | Guapimirim | RJ | -22.5741 | -43.0094 | 50 |  |  |  | -22.5716 | -43.0072 | 312.5961 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Critíco | [5 empty] | 2024-05-14 | [6 empty] | 2024-05-13 | 2024-05-27
RJGPM001 |  | EcoRiominas | RJGPM001 |  | C | SN-GUAP00 | 4. Desqualificado TIM |  |  |  | BR-116 | 114+055 |  | Guapimirim | RJ | -22.5741 | -43.0094 | 50 |  |  |  | -22.5757 | -43.0094 | 130.8655 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-14 | [6 empty] | 2024-05-14 | 2024-05-23
RJGPM001 |  | EcoRiominas | RJGPM001 |  | D | SN-GUAP00 | 4. Desqualificado TIM |  |  |  | BR-116 | 113+484 |  | Guapimirim | RJ | -22.5741 | -43.0094 | 50 |  |  |  | -22.5712 | -43.007 | 357.1058 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Critíco | [5 empty] | 2024-05-21 | [6 empty] | Ver
RJGPM002X |  | EcoRiominas | RJGPM002 | X | A | SR-GUAP08 | 16. Publicado DOU |  |  |  | BR-116 | 099+410 | Y | Guapimirim | RJ | -22.4888 | -42.9979 | 70 |  |  |  | -22.4888 | -42.9979 | 2.7743 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-23 | 2024-06-05 | [8 empty] | 2024-06-24 |  |  | 50505.117418/2024-28 | 2024-09-26 | SUROD N° 499
RJJPR001 |  | EcoRiominas | RJJPR001 |  | A | SN-JPRI08 | 4. Invalidado Winity | - | - |  | BR-493 | 077+620 |  | Japeri | RJ | -22.6707 | -43.5481 | 50 |  |  |  | -22.6689 | -43.5516 | 415.6688 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Critíco | [5 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-13 | 2024-05-28
RJJPR001X |  | EcoRiominas | RJJPR001 | X | B | SN-JPRI08 | 14. Em análise ANTT | - | - |  | BR-493 | 077+763 |  | Japeri | RJ | -22.6707 | -43.5481 | 50 |  |  |  | -22.6674 | -43.5522 | 520.6194 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Critíco | [5 empty] | 2024-08-08 | [6 empty] | 2024-08-16 | 2024-08-27 |  | DF24A2C57C | [6 empty] | 2024-09-13 |  |  | 50505.134530/2024-23
RJJSD002 |  | EcoRiominas | RJJSD002 |  | A | SN-SJDV08 | 11. Kit Reprovado | - | Kit reprovado pela concessionária |  | BR-116 | 056+243 |  | São José do Vale do Rio Preto | RJ | -22.2027 | -42.8965 | 50 |  |  |  | -22.2026 | -42.8957 | 91.0887 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-14 | [6 empty] | 2024-05-14 | 2024-05-24 | 2024-06-21 |  | 1720243791864 | [5 empty] | 2024-06-21
RJJSD002X |  | EcoRiominas | RJJSD002 | X | B | SN-SJDV08 | 4. Desqualificado TIM | - |  |  | BR-116 | 056+269 |  | São José do Vale do Rio Preto | RJ | -22.2027 | -42.8965 | 50 |  |  |  | -22.2026 | -42.896 | 53.784 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-08-08 | [6 empty] | 2024-08-16 | 2024-08-27 |  | 0F6100204E
RJNVG004 |  | EcoRiominas | RJNVG004 |  | A | SN-NVIG90 | 4. Invalidado Winity | - | - |  | BR-493 | 059+883 |  | Nova Iguaçu | RJ | -22.6753 | -43.3928 | 50 |  |  |  | -22.6758 | -43.3944 | 173.386 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-23 | 2024-07-10 |  | C9C107C2BD
RJNVG004 |  | EcoRiominas | RJNVG004 |  | B | SN-NVIG90 | 14. Em análise ANTT | - | - |  | BR-493 | 059+856 |  | Nova Iguaçu | RJ | -22.6753 | -43.3928 | 50 |  |  |  | -22.6757 | -43.3941 | 144.7817 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-08-08 | [6 empty] | 2024-08-16 | 2024-08-27 |  | C3222A4429 | [6 empty] | 2024-09-13 |  |  | 50505.134530/2024-23
RJNVG004X |  | EcoRiominas | RJNVG004 | X | C | SN-NVIG90 | 4. Desqualificado TIM | - | - |  | BR-493 | 060+042 |  | Nova Iguaçu | RJ | -22.6753 | -43.3928 | 50 |  |  |  | -22.6761 | -43.3959 | 340.5444 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Critíco | [5 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  | A866B844CA
RJNVG005 |  | EcoRiominas | RJNVG005 |  | A | SR-NVIG66 | 4. Desqualificado TIM |  |  |  | BR-116 | 071+940 |  | Nova Iguaçu | RJ | -22.6881 | -43.4953 | 50 |  |  |  | -22.6868 | -43.5025 | 805.2584 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Critíco | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 23/0/2024 | 2024-06-05
RJNVG005X |  | EcoRiominas | RJNVG005 | X | B | SR-NVIG66 | 16. Publicado DOU |  |  |  | BR-493 | 071 + 106 | Y | Nova Iguaçu | RJ | -22.6881 | -43.4953 | 50 |  |  |  | -22.6884 | -43.4946 | 88.2687 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-07-18 | [6 empty] | 2024-05-14 | 2024-06-24 | [8 empty] | 2024-07-18 |  |  | 50505.117264/2024-74 | 2024-09-26 | SUROD N° 499 |  | 33439
RJSPC001 |  | EcoRiominas | RJSPC001 |  | A | SN-SAPU00 | 11. Kit Reprovado |  | Kit reprovado pela concessionária |  | BR-116 | 002+300 |  | Sapucaia | RJ | -21.8854 | -42.6793 | 50 |  |  |  | -21.8853 | -42.6795 | 19.6385 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-23 | 2024-06-20 | 2024-06-21 |  | 1720243791864 | [5 empty] | 2024-06-24
RJSPC001X |  | EcoRiominas | RJSPC001 | X | B | SN-SAPU00 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 002+968 |  | Sapucaia | RJ | -21.8854 | -42.6793 | 50 |  |  |  | -21.8876 | -42.6793 | 181.8849 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-08-08 | [6 empty] | 2024-08-29 |  |  | 2368141067 | [6 empty] | 2024-09-13 |  |  | 50505.134530/2024-23
RJSPC002X |  | EcoRiominas | RJSPC002 | X | A | SN-SAPU08 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 007+060 |  | Sapucaia | RJ | -21.9178 | -42.6957 | 60 |  |  |  | -21.917 | -42.6957 | 61.7841 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-23 | 2024-06-20 | [8 empty] | 2024-08-14 |  |  | 50505.134530/2024-23
RJSPC003 |  | EcoRiominas | RJSPC003 |  | A | SN-SAPU09 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-31 | Obstrução por relevo |  | BR-116 | 013+594 |  | Sapucaia | RJ | -21.9553 | -42.7354 | 50 |  |  |  | -21.9565 | -42.7361 | 127.0419 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | Ver
RJSPC003 |  | EcoRiominas | RJSPC003 |  | B | SN-SAPU09 | 4. Desqualificado TIM |  |  |  | BR-116 | 013+325 |  | Sapucaia | RJ | -21.9553 | -42.7354 | 50 |  | VER OUTRA OPÇÃO |  | -21.9543 | -42.7355 | 79.9861 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-06-05 | [6 empty] | 2024-06-05 | 2024-07-04 |  | E7B0B5DA49
RJSPC003X |  | EcoRiominas | RJSPC003 | X | C | SN-SAPU09 | 9. Protocolado |  |  |  | BR-116 | 013+358 |  | Sapucaia | RJ | -21.9553 | -42.7354 | 50 |  | VER OUTRA OPÇÃO |  | -21.9547 | -42,735402 | #VALUE! | Não | Não | Não | Não | Plano | #VALUE! | [5 empty] | 2024-08-08 | [6 empty] | 2024-08-29 | 2024-10-21 |  | F51A2D9610 | [6 empty] | 2024-10-30
RJSPC004X |  | EcoRiominas | RJSPC004 | X | A | SN-SAPU05 | 14. Em análise ANTT | 2024-05-31 | Obstrução por relevo, fotos revisadas. Qualificado pós envio de perfil |  | BR-116 | 018+095 |  | Sapucaia | RJ | -21.9883 | -42.7563 | 50 |  |  |  | -21.9885 | -42.7568 | 59.9484 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-20 | [8 empty] | 2024-08-02 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33440
RJSPC005 |  | EcoRiominas | RJSPC005 |  | A | SN-SAPU11 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-31 | Obstrução por relevo |  | BR-116 | 022+307 |  | Sapucaia | RJ | -22.0143 | -42.7656 | 50 |  |  |  | -22.0173 | -42.7698 | 535.1277 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Critíco | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-19
RJSPC005X |  | EcoRiominas | RJSPC005 | X | B | SN-SAPU11 | 14. Em análise ANTT |  | Local do PN |  | BR-116 | 021+760 |  | Sapucaia | RJ | -22.0143 | -42.7656 | 50 |  | LOCAL DO PN, LARGURA REDUZIDA |  | -22.0143 | -42.7655 | 4.0656 | Sim | Não | Sim | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-08-02 | [6 empty] | 2024-06-07 | 2024-07-05 | Transferido | 51FC9B89DC | [6 empty] | 2024-08-02 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33441
RJSPC005 |  | EcoRiominas | RJSPC005 |  | C | SN-SAPU11 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 021+750 |  | Sapucaia | RJ | -22.0143 | -42.7656 | 50 |  |  |  | -22.0141 | -42.7657 | 19.073 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-06-07 | [6 empty] | Ver | Ver
RJSPC006X |  | EcoRiominas | RJSPC006 | X | A | SN-SAPU12 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 030+779 |  | Sapucaia | RJ | -22.0773 | -42.7974 | 50 |  |  |  | -22.0776 | -42.7974 | 26.9252 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-20 | [8 empty] | 2024-08-14 |  |  | 50505.134530/2024-23
RJSPC007 |  | EcoRiominas | RJSPC007 |  | A | SN-SAPU13 | 4. Desqualificado TIM |  |  |  | BR-116 | 033+910 |  | Sapucaia | RJ | -22.0916 | -42.8087 | 50 |  |  |  | -22.0908 | -42.8083 | 78.8057 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-04
RJSPC007X |  | EcoRiominas | RJSPC007 | X | B | SN-SAPU13 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 033+997 |  | Sapucaia | RJ | -22.0916 | -42.8087 | 50 |  |  |  | -22.0919 | -42.8086 | 20.7993 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-21 | [6 empty] | 2024-05-21 | 2024-06-04 | [8 empty] | 2024-08-14 |  |  | 50505.134530/2024-23
RJSPC008 |  | EcoRiominas | RJSPC008 |  | A | SN-SAPU14 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-31 | Obstrução por relevo |  | BR-116 | 035+801 |  | Sapucaia | RJ | -22.1021 | -42.7955 | 50 |  |  |  | -22.1016 | -42.7974 | 210.4659 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | Ver | Ver
RJSPC008X |  | EcoRiominas | RJSPC008 | X | B | SN-SAPU14 | 2. Em análise RF e TX |  |  |  | BR-116 | 036+004 |  | Sapucaia | RJ | -22.1021 | -42.7955 | 50 |  | LOCAL DO PN |  | -22.102 | -42.7955 | 9.1088 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [12 empty] | 2024-06-07 | 2024-06-19
RJSPC009X |  | EcoRiominas | RJSPC009 | X | A | SN-SAPU10 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 025+377 |  | Sapucaia | RJ | -22.0388 | -42.7829 | 50 |  |  |  | -22.0397 | -42.783 | 71.0193 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-05-31 | [6 empty] | 2024-05-31 | 2024-06-29 | [8 empty] | 2024-08-14 |  |  | 50505.134530/2024-23
RJSRP001X |  | EcoRiominas | RJSRP001 | X | A | SN-SERO11 | 16. Publicado DOU |  |  |  | BR-493 | 087+727 | Y | Seropédica | RJ | -22.6662 | -43.6395 | 50 |  |  |  | -22.6662 | -43.6411 | 184.5064 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-31 | [6 empty] | 2024-05-31 | 2024-06-12 | [8 empty] | 2024-07-18 |  |  | 50505.117292/2024-91 | 2024-09-26 | SUROD N° 499 |  | 33442
RJSRP002X |  | EcoRiominas | RJSRP002 | X | A | SN-SERO12 | 16. Publicado DOU |  | Alterado ID Tim e deslocado 1m |  | BR-493 | 092+343 | Y | Seropédica | RJ | -22.6873 | -43.6779 | 50 |  |  |  | -22.6878 | -43.6789 | 122.6484 | Sim | Não | Não | Não | Ondulado | Aceitável | [5 empty] | 2024-07-18 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-04 | [8 empty] | 2024-07-18 |  |  | 50505.117317/2024-57 | 2024-09-26 | SUROD N° 499 |  | 33443
RJTGX002X |  | EcoRiominas | RJTGX002 | X | A | SN-ITAG31 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-493 | 111+330 | Y | Itaguai | RJ | -22.8076 | -43.7959 | 60 |  |  |  | -22.8095 | -43.7971 | 199.4713 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-10 | 2024-05-22 | 2024-06-20 |  | 1720243791864 | [5 empty] | 2024-06-24 |  |  | 50505.118054/2024-01 | 2024-09-26 | SUROD N° 499
RJTRS005X |  | EcoRiominas | RJTRS005 | X | A | SN-TERE44 | 14. Em análise ANTT | - | - |  | BR-116 | 052+800 |  | Teresópolis | RJ | -22.1975 | -42.8663 | 50 |  |  |  | -22.1984 | -42.8669 | 99.0447 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-14 | [6 empty] | 2024-05-13 | 2024-05-22 | [8 empty] | 2024-08-14 |  |  | 50505.134530/2024-23
RJTRS006 |  | EcoRiominas | RJTRS006 |  | A | SN-TERE45 | 4. Invalidado Winity | 2024-05-31 | Obstrução por relevo |  | BR-116 | 069+825 |  | Teresópolis | RJ | -22.3124 | -42.9364 | 50 |  |  |  | -22.3129 | -42.9366 | 48.388 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-14 | [6 empty] | 2024-05-14 | 2024-05-23
RJTRS006 |  | EcoRiominas | RJTRS006 |  | A | SN-TERE45 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-31 | Obstrução por relevo. Apresentado perfis e torre 70m |  | BR-116 | 069+825 |  | Teresópolis | RJ | -22.3124 | -42.9364 | 50 |  |  |  | -22.313 | -42.9368 | 70.9862 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-21 | 2024-06-03
RJTRS006X |  | EcoRiominas | RJTRS006 | X | B | SN-TERE45 | 12. Em reanálise pela Concessionária |  | Ponto 1 |  | BR-116 | 072+620 |  | Teresópolis | RJ | -22.3124 | -42.9364 | 50 |  |  |  | -22.3369 | -42.9386 | 2010.5284 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Critíco | [5 empty] | 2024-09-06 | [6 empty] | 2024-09-06 | 2024-09-10
RJTRS006X |  | EcoRiominas | RJTRS006 | X | B | SN-TERE45 | 12. Em reanálise pela Concessionária |  | Ponto 2 |  | BR-116 | 068+728 |  | Teresópolis | RJ | -22.3124 | -42.9364 | 50 |  |  |  | -22.3041 | -42.9365 | 680.4783 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Critíco | [5 empty] | 2024-09-06 | [6 empty] | 2024-09-06 | 2024-09-10
RJTRS007 |  | CCR RioSP | RJTRS007 |  | A | SN-TERE46 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 074+411 |  | Teresópolis | RJ | -22.354 | -42.9425 | 50 |  |  |  | -22.3525 | -42.9416 | 165.917 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-21 | [6 empty] | 2024-05-14 | 2024-05-24
RJTRS007 |  | CCR RioSP | RJTRS007 |  | B | SN-TERE46 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 074+452 |  | Teresópolis | RJ | -22.354 | -42.9425 | 50 |  |  |  | -22.3527 | -42.9419 | 129.3502 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-06-06 | [6 empty] | 2024-06-06 | 2024-08-02 | Transferido | A31275BD02
RJTRS007X |  | CCR RioSP | RJTRS007 | X | C | SN-TERE46 | 12. Em reanálise pela Concessionária |  |  |  | BR-116 | 074+424 |  | Teresópolis | RJ | -22.354 | -42.9425 | 50 |  |  |  | -22.3525 | -42.9417 | 154.6957 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-08-08 | [6 empty] | 2024-08-16 | 2024-08-27 |  | CB0D1841D3
RJTRS008 |  | CCR RioSP | RJTRS008 |  | A | SR-TERE47 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-31 | Obstrução por relevo |  | BR-116 | 087+924 |  | Teresópolis | RJ | -22.4496 | -42.9519 | 50 |  |  |  | -22.4478 | -42.9518 | 144.7395 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-15 | 2024-05-27
RJTRS008 |  | CCR RioSP | RJTRS008 |  | B | SR-TERE47 | 4. Desqualificado TIM |  |  |  | BR-116 | 088+132 |  | Teresópolis | RJ | -22.4496 | -42.9519 | 50 |  | FORA DO PN |  | -22.4494 | -42.9519 | 14.4884 | Não | Não | Não | Não | Ondulado | Analisar | [5 empty] | 2024-06-06 | [6 empty] | 2024-06-06 | 2024-06-18
RJTRS008X |  | CCR RioSP | RJTRS008 | X | A | SR-TERE47 | 2. Em análise RF e TX |  | Ponto 2 |  | BR-116 | 087+932 |  | Teresópolis | RJ | -22.4496 | -42.9519 | 50 |  |  |  | -22.4477 | -42.9518 | 154.8787 | Não | Não | Não | Não | Ondulado | Critíco | [5 empty] | 2024-09-06 | [6 empty] | 2024-05-15 | 2024-05-27
RJTRS008X |  | CCR RioSP | RJTRS008 | X | C | SR-TERE47 | 2. Em análise RF e TX |  | Ponto 1 |  | BR-116 | 089+647 |  | Teresópolis | RJ | -22.4496 | -42.9519 | 50 |  |  |  | -22.4571 | -42.9624 | 1319.9286 | Não | Não | Não | Não | Ondulado | Critíco | [5 empty] | 2024-09-06 | [6 empty] | 2024-09-06 | 2024-09-10
RJTRS009X |  | CCR RioSP | RJTRS009 | X | A | SN-TERE11 | 14. Em análise ANTT |  | Em análise Engenharia Winity |  | BR-116 | 093+917 |  | Teresópolis | RJ | -22.4658 | -42.9943 | 70 |  |  |  | -22.4658 | -42.9945 | 12.1965 | Não | Não | Não | Não | Ondulado | Analisar | [5 empty] | 2024-07-02 | [6 empty] | 2024-06-13 | 2024-06-21 | [8 empty] | 2024-08-02 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33444
Note on S46: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Aumentaram a EV para de 60m para 70m e aprovaram
Note on AS53: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Deferido processo
Note on AS57: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Deferido processo

## Planilha2
Projeto | Site
EcoRiominas | MGLPL001
EcoRiominas | MGMRX004
EcoRiominas | MGMRX004
EcoRiominas | MGNHP003
EcoRiominas | MGRZN002
EcoRiominas | MGWRN001
EPR -Vias do Café | MGCMX003
EPR -Vias do Café | MGPRG001
EPR -Vias do Café | MGZNT001
EPR -Vias do Café | MGLFN005

## Planilha1
Dist PN |  | Energia |  | Dentro Cerca |  | Supressão |  | Plantio |  | Relevo
Dentro 100m | 0 | Sim | 0 | Não | 0 | Não | 0 | Não | 0 | Plano | 0 | 0. Novo Voo | 3. Desqualificado TIM
Entre 100 e 300m | 10 | Não | 50 | Sim | 30 | Sim | 30 | Sim | 20 | Ondulado | 20 | 0. Realizar Voo | 1. Analisar Voo
Acima 300m | 80 | [8 empty] | Acidentado | 50 | 1. Analisar Voo | 1. Em Qualificação
[12 empty] | 1. Elaborar SAR | 4. Qualificado TIM
[12 empty] | 1. Revisar SAR | 4. Qualificado TIM+EcoRiominas
Aceitável | 0 | 10 | 30 | [8 empty] | 2. Em análise RF e TX | 0. Novo Voo
Analisar | [11 empty] | 2. Em análise PN TIM | 3. Invalidado Winity
Crítico | 260 | 130 | [9 empty] | 3. Em Qualificação | 0. Realizar Voo
[12 empty] | 4. Desqualificado TIM | 1. Elaborar SAR
[12 empty] | 4. Invalidado Winity | 2. Em análise Engenharia
[12 empty] | 5. Qualificado TIM | 1. Realizar Visadas
[12 empty] | 5. Qualificado TIM+EcoRiominas | 2. Em análise PN TIM
6. Elaborar Kit
7. Kit Elaborado
8. Kit em Validação
9. Protocolado
10. Será analisado em reunião
11. Kit Reprovado
12. Em reanálise pela Concessionária
13. Site cancelado
14. Em análise ANTT
15. SUROD emitido
16. Publicado DOU
[6 empty] | SPBTB004 | [5 empty] | 17. CPEU Emitido
6
8

## Planilha3
ID | ID Winity | ID Operadora | STATUS | Latitude | Longitude
MGCRT004X | MGCRT004 |  | SN-CNRD05 | MG | -19.7273 | 45476 | OK
MGDVX001X | MGDVX001 |  | SN-DIRD01 | MG | -20.6474 | 45434 | OK
MGNGN002X | MGNGN002 |  | SN-ENRD01 | MG | -19.1314 | 45435 | OK | MGCRT004 | MGLMP003 | MGLMP003
MGFRV001X | MGFRV001 |  | SN-FERD01 | MG | -20.6757 | 45434 | OK | MGNGN002 | MGLPL002 | MGLPL002
MGJDM002X | MGJDM002 |  | SN-SWRD01 | MG | -20.3115 | 45434 | OK | MGFRV001 | MGLPL004 | MGLPL004
MGJDM003X | MGJDM003 |  | SN-SWRD02 | MG | -20.4519 | 45434 | OK | MGJDM002 | MGLPL005 | MGLPL005
MGLMP001X | MGLMP001 |  | SN-APRD01 | MG | -21.746 | 45448 | OK | MGLMP003 | MGLRX001 | MGLRX001
MGLMP002X | MGLMP002 |  | SN-APRD02 | MG | -21.6678 | 45448 | OK | MGLPL002 | MGMRX003 | MGMRX003
MGLMP003X | MGLMP003 |  | SN-APRD86 | MG | -21.8091 | 45427 | OK | MGLPL003 | MGRZN003 | MGRZN003
MGLPL001X | MGLPL001 |  | SN-LERD01 | MG | -21.5868 | 45443 | OK | MGLPL004 | MGWRN002 | MGWRN002
MGLPL002X | MGLPL002 |  | SN-LJRD87 | MG | -21.4791 | 45428 | OK | MGLPL005 | RJDQD005 | RJDQD005
MGLPL003X | MGLPL003 |  | SN-LJRD88 | MG | -21.4159 | 45435 | OK | MGLRX001 | RJJSD002 | RJJSD002
MGLPL004X | MGLPL004 |  | SN-MURD86 | MG | -21.6406 | 45427 | OK | MGMRX003 | MGCRT004 | MGCRT004
MGLPL005X | MGLPL005 |  | SN-LERD02 | MG | -21.4426 | 45429 | OK | MGNHP004 | MGNGN002 | MGNGN002
MGLPR001X | MGLPR001 |  | SN-GVSW33 | MG | -18.9512 | 45435 | OK | MGRZN003 | MGFRV001 | MGFRV001
MGLRX001X | MGLRX001 |  | SN-MURD88 | MG | -21.3107 | 45427 | OK | MGWRN002 | MGJDM002 | MGJDM002
MGMNH004X | MGMNH004 |  | SN-MHRD01 | MG | -20.1347 | 45475 | OK | RJDQD005 | MGLPL003 | MGLPL003
MGMNH005X | MGMNH005 |  | SN-MHRD02 | MG | -20.0601 | 45450 | OK | RJJSD002 | MGNHP004 | MGNHP004
MGMNH006X | MGMNH006 |  | SN-MURD89 | MG | -20.0908 | 45429 | OK | RJSPC001 | RJTGX002 | RJTGX002
MGMNH007X | MGMNH007 |  | SN-MURD90 | MG | -20.1952 | 45446 | OK | RJTGX002 | RJGPM002 | #N/A
MGMNH008X | MGMNH008 |  | SN-YPRD89 | MG | -20.0128 | 45439 | OK |  | RJSPC001 | RJSPC001
MGMRX003X | MGMRX003 |  | SN-MURD01 | MG | -21.03 | 45428 | OK
MGMRX004X | MGMRX004 |  | SN-MURD02 | MG | -21.2448 | 45443 | OK
MGMRX005X | MGMRX005 |  | SN-MURD03 | MG | -20.967 | 45429 | OK
MGMRX006X | MGMRX006 |  | SN-MURD04 | MG | -21.2023 | 45434 | OK
MGNGN001X | MGNGN001 |  | SN-ENRD02 | MG | -19.0502 | Processo
MGNHP003X | MGNHP003 |  | SN-CNBP89 | MG | -19.4761 | Processo
MGNHP004X | MGNHP004 |  | SN-IHBP92 | MG | -19.5861 | 45429 | OK
MGRZN002X | MGRZN002 |  | SN-ORRD01 | MG | -20.5907 | 45475 | OK
MGRZN003X | MGRZN003 |  | SN-ORRD02 | MG | -20.4952 | 17/05/2024
MGTRZ002X | MGTRZ002 |  | SN-CNBP90 | MG | -19.3045 | Ver
MGWRN001X | MGWRN001 |  | SN-LERD90 | MG | -20.8423 | Ver
MGWRN002X | MGWRN002 |  | SN-SFRD01 | MG | -20.796 | 45429 | OK
MGYRY001X | MGYRY001 |  | SN-YPRD90 | MG | -19.9322 | 45434 | OK
RJDQD005X | RJDQD005 |  | SN-DQCX79 | RJ | -22.6595 | 45425 | OK
RJGPM001X | RJGPM001 |  | SN-GUAP00 | RJ | -22.5741 | 45425 | OK
RJGPM002X | RJGPM002 |  | SR-GUAP08 | RJ | -22.4888 | 45435 | OK
RJJPR001X | RJJPR001 |  | SN-JPRI08 | RJ | -22.6707 | 45520 | OK
RJJSD002X | RJJSD002 |  | SN-SJDV08 | RJ | -22.2027 | 45520 | OK
RJNVG004X | RJNVG004 |  | SN-NVIG90 | RJ | -22.6753 | 45572 | OK
RJNVG005X | RJNVG005 |  | SR-NVIG66 | RJ | -22.6881 | 45426 | OK
RJSPC001X | RJSPC001 |  | SN-SAPU00 | RJ | -21.8854 | 45533 | OK
RJSPC002X | RJSPC002 |  | SN-SAPU08 | RJ | -21.9178 | 45435 | OK
RJSPC003X | RJSPC003 |  | SN-SAPU09 | RJ | -21.9553 | 45533 | OK
RJSPC004X | RJSPC004 |  | SN-SAPU05 | RJ | -21.9883 | 45434 | OK
RJSPC005X | RJSPC005 |  | SN-SAPU11 | RJ | -22.0143 | 45450 | OK
RJSPC006X | RJSPC006 |  | SN-SAPU12 | RJ | -22.0773 | 45434 | OK
RJSPC007X | RJSPC007 |  | SN-SAPU13 | RJ | -22.0916 | 45433 | OK
RJSPC008X | RJSPC008 |  | SN-SAPU14 | RJ | -22.1021 | 45450 | OK
RJSPC009X | RJSPC009 |  | SN-SAPU10 | RJ | -22.0388 | 45443 | OK
RJSRP001X | RJSRP001 |  | SN-SERO11 | RJ | -22.6662 | 45443 | OK
RJSRP002X | RJSRP002 |  | SN-SERO12 | RJ | -22.6873 | 45434 | OK
RJTGX002X | RJTGX002 |  | SN-ITAG31 | RJ | -22.8076 | 45422 | OK
RJTRS005X | RJTRS005 |  | SN-TERE44 | RJ | -22.1975 | 45425 | OK
RJTRS006X | RJTRS006 |  | SN-TERE45 | RJ | -22.3124 | 45541 | OK
RJTRS007X | RJTRS007 |  | SN-TERE46 | RJ | -22.354 | 45520 | OK
RJTRS008X | RJTRS008 |  | SR-TERE47 | RJ | -22.4496 | 45427 | OK
RJTRS009X | RJTRS009 |  | SN-TERE11 | RJ | -22.4658 | 45456 | OK

## Planilha4
ID Winity | Candidato | ID Operadora | STATUS | Responsável
MGMNH007 | B | SN-MURD90 | Em análise Engenharia | Winity
RJNVG005 | B | SR-NVIG66 | Elaborar SAR | TIM (reunião 12.jun)
RJSPC004 | B | SN-SAPU05 | Reprovado TIM | TIM (reunião 12.jun)
RJTRS006 | B | SN-TERE45 | Em análise PN | TIM (reunião 12.jun)
RJTRS009 | A | SN-TERE11 | Elaborar SAR | Vante
MGLMP001
MGLMP002
MGLPL001
MGMNH004
MGMNH005
MGMRX004
MGMRX005
MGMRX006
MGNGN001
MGRZN002
MGWRN001
RJSPC003
RJSPC005
RJSPC008
RJSPC009
RJSRP001
RJSRP002
RJTRS007
RJTRS008
RJTRS009