## Controle
|  | Projeto | ID Winity | Coluna1 | Candidato | ID Operadora | STATUS | Data | Obs | ID Concessionária | Rodovia | KM | Sentido | Município | UF | Latitude PN | Longitude PN | Altura da Torre SOI (m) | Altura da Torre Final (m) | Acionamento Fornecedor | Emissão da PO | Latitude Candidato | Longitude Candidato | Dist PN | Energia | Dentro Cerca | Supressão | Plantio | Relevo | Nota | Validação Aquisição | Validação Operadora | Minuta CPEU | Data Voo | Planialtimétrico | SAR | Validação Aquisição2 | Qual. INFRA | Qual. Licenciamento | Cap. Rate | SAR ENVIADO OPERADORA | SAR QUALIFICADO OPERADORA | Protocolo Comar | COMAR | Sondagem | Relatório Sondagem | ART Sondagem | Projeto Estrutura | ART Estrutura | Projeto Fundação | ART Fundação | Elaboração do Kit | Protocolo KIT | Analise Concessionária | Elaboração PPI | Protocolo Agência | Aprovação Agência | Publicação no Diário | Novo Voo | RC | PN | Energia | Dentro Cerca | Supressão | Plantio | Relevo
MGCRT004X | 1 | EcoRiominas | MGCRT004 | X | A | SN-CNRD05 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 519+789 |  | Caratinga | MG | -19.7273 | -42.1342 | 60 |  |  |  | -19.727 | -42.133 | 131.523 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-27 | [6 empty] | 2024-07-03 | 2024-07-12 | 2024-06-24 | 50744D814A | 1720243787689 (CD85DEE377) | [5 empty] | 2024-06-20 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
MGCRT004 |  | EcoRiominas | MGCRT004 |  | B | SN-CNRD05 | 4. Invalidado Winity |  | Winity seguiu com A |  | BR-116 | 519+897 |  | Caratinga | MG | -19.7273 | -42.1342 | 60 |  |  |  | -19.7274 | -42.1341 | 14.5124 | Sim | Sim | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-27 | [6 empty] | Ver | 2024-06-05
MGDVX001X |  | EcoRiominas | MGDVX001 | X | A | SN-DIRD01 | 14. Em análise ANTT | - | - |  | BR-116 | 639+391 |  | Divino | MG | -20.6474 | -42.2456 | 70 |  |  |  | -20.6515 | -42.2462 | 345.0092 | Não | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-20 | [8 empty] | 2024-08-01 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33422
MGNGN002X |  | EcoRiominas | MGNGN002 | X | A | SN-ENRD01 | 16. Publicado DOU | - | Kit protocolado, poré foi apresentado novo cand., devido o site estar próximo a implantação do retorno na rodovia |  | BR-116 | 447+211 |  | Engenheiro Caldas | MG | -19.1314 | -42.0162 | 70 |  |  |  | -19.1308 | -42.0157 | 70.3513 | Sim | Sim | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-23 | 2024-06-05 | 2024-06-25 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-21 |  |  | 50505.118086/2024-07 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
MGNGN002X |  | EcoRiominas | MGNGN002 | X | B | SN-ENRD01 | 11. Kit Reprovado | - | Alterado ID Winity |  | BR-116 | 447+370 |  | Engenheiro Caldas | MG | -19.1314 | -42.0162 | 70 |  |  |  | -19.1318 | -42.0165 | 49.3028 | Sim | Sim | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-07-25 | [6 empty] | Protocolar | [9 empty] | 2024-08-05
MGFRV001X |  | EcoRiominas | MGFRV001 | X | A | SN-FERD01 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 643+552 |  | Fervedouro | MG | -20.6757 | -42.2708 | 70 |  |  |  | -20.6733 | -42.2702 | 213.8781 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-19 | 2024-06-24 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-20 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
MGJDM002X |  | EcoRiominas | MGJDM002 | X | A | SN-SWRD01 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 596+850 |  | São João do Manhuaçu | MG | -20.3115 | -42.1454 | 60 |  |  |  | -20.3144 | -42.1451 | 245.1403 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-26 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-20 |  |  |  | 2024-09-26 | SUROD N° 487
MGJDM003X |  | EcoRiominas | MGJDM003 | X | A | SN-SWRD02 | 14. Em análise ANTT | - | - |  | BR-116 | 613+286 |  | São João do Manhuaçu | MG | -20.4519 | -42.1709 | 60 |  |  |  | -20.4502 | -42.1695 | 207.8362 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-04 | [8 empty] | 2024-08-01 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33423
MGLMP001 |  | EcoRiominas | MGLMP001 |  | A | SN-APRD01 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-29 | Verificar ponto próx. PN |  | BR-116 | 797+889 |  | Além Paraíba | MG | -21.746 | -42.729 | 70 |  |  |  | -21.7471 | -42.7298 | 129.7802 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-20 | 2024-06-18
MGLMP001X |  | EcoRiominas | MGLMP001 | X | B | SN-APRD01 | 16. Publicado DOU |  | Área de deposito material fresado |  | BR-116 | 797+506 |  | Além Paraíba | MG | -21.746 | -42.729 | 70 |  |  |  | -21.7442 | -42.728 | 179.5065 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-06-05 | [6 empty] | 2024-06-05 | 2024-07-04 | Transferido | E341F26599 | [6 empty] | 2024-07-18 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487 |  | 33424
MGLMP001 |  | EcoRiominas | MGLMP001 |  | C | SN-APRD01 | 4. Desqualificado TIM |  | Lado SAU, necessário remanejamento padrão |  | BR-116 | 797+646 |  | Além Paraíba | MG | -21.746 | -42.729 | 70 |  |  |  | -21.7454 | -42.7283 | 84.752 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-06-05 | [6 empty] | Ver
MGLMP002 |  | EcoRiominas | MGLMP002 |  | A | SN-APRD02 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-24 | Verificar ponto próx. PN |  | BR-116 | 788+135 |  | Além Paraíba | MG | -21.6678 | -42.7316 | 60 |  |  |  | -21.6642 | -42.7278 | 510.656 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-17 | [6 empty] | 2024-05-15 | 2024-06-12
MGLMP002X |  | EcoRiominas | MGLMP002 | X | B | SN-APRD02 | 16. Publicado DOU |  | Mesmo lado PN, mais distante do PN e da rodovia |  | BR-116 | 788+902 |  | Além Paraíba | MG | -21.6678 | -42.7316 | 60 |  |  |  | -21.6694 | -42.7322 | 149.8925 | Não | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-06-05 | [6 empty] | 2024-06-05 | 2024-07-04 | Transferido | 7855BB0A3A | [6 empty] | 2024-07-18 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487 |  | 33425
MGLMP002 |  | EcoRiominas | MGLMP002 |  | C | SN-APRD02 | 4. Invalidado Winity |  | Mesmo lado PN, mais próximo do PN e da rodovia |  | BR-116 | 788+670 |  | Além Paraíba | MG | -21.6678 | -42.7316 | 60 |  |  |  | -21.6683 | -42.732 | 58.7181 | Não | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-06-05 | [6 empty] | 2024-06-05 | Em análise
MGLMP003X |  | EcoRiominas | MGLMP003 | X | A | SN-APRD86 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 806+062 |  | Além Paraíba | MG | -21.8091 | -42.7003 | 70 |  |  |  | -21.809 | -42.7002 | 15.0334 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-15 | 2024-06-12 | 2024-06-24 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-20 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
MGLPL001 |  | EcoRiominas | MGLPL001 |  | A | SN-LERD01 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-24 | Enviada nova SARF (novo voo) |  | BR-116 | 778+375 |  | Leopoldina | MG | -21.6039 | -42.6996 | 70 |  |  |  | -21.6072 | -42.6978 | 337.5493 | Não | Não | Não | Não | Ondulado | #REF! | [5 empty] | 2024-05-15 | [6 empty] | 2024-05-15 | 2024-06-12
MGLPL001 |  | EcoRiominas | MGLPL001 |  | B | SN-LERD01 | 11. Kit Reprovado |  | Kit protocolado, poré foi apresentado rev.01 do SAR (área reduzida para 15x10 e site afasdo para trás, devido ao relevo) |  | BR-116 | 774+773 |  | Leopoldina | MG | -21.5868 | -42.6877 | 70 |  |  |  | -21.5873 | -42.6876 | 41.0063 | Não | Não | Sim | Não | Ondulado | #REF! |  |  |  | 2024-05-30 |  | 2024-05-31 | [6 empty] | 2024-05-31 | 2024-06-29 | [8 empty] | 2024-07-18 | [5 empty] | Sim | 414452
MGLPL001X |  | EcoRiominas | MGLPL001 | X | B | SN-LERD01 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 775+266 |  | Leopoldina | MG | -21.5868 | -42.6877 | 70 |  |  |  | -21.5873 | -42.6876 | 43.0358 | Não | Não | Sim | Não | Ondulado | #REF! |  |  |  | 2024-05-30 |  | 2024-05-31 | [6 empty] | 2024-05-31 | 2024-06-29 | [8 empty] | 2024-10-23 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  | Sim | 414452
MGLPL001 |  | EcoRiominas | MGLPL001 |  | C | SN-LERD01 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 774+855 |  | Leopoldina | MG | -21.5868 | -42.6877 | 70 |  |  |  | -21.5862 | -42.6879 | 58.0168 | Não | Não | Não | Não | Plano | #REF! |  |  |  | 2024-05-30 |  | 2024-05-31 | [6 empty] | 2024-05-31 | 2024-06-29
MGLPL002X |  | EcoRiominas | MGLPL002 | X | A | SN-LJRD87 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 753+840 |  | Leopoldina | MG | -21.4791 | -42.576 | 60 |  |  |  | -21.4803 | -42.5769 | 134.6245 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-16 | [6 empty] | 2024-05-16 | 2024-06-12 | 2024-06-24 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-20 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
MGLPL002 |  | EcoRiominas | MGLPL002 |  | B | SN-LJRD87 | 4. Desqualificado TIM | Cand. A qualificado como primeira opção |  |  | BR-116 | 753+504 |  | Leopoldina | MG | -21.4791 | -42.576 | 60 |  |  |  | -21.4781 | -42.5747 | 167.2622 | Não | Não | Não | Não | Ondulado | #REF! | [5 empty] | 2024-05-16 | [6 empty] | 2024-05-16 | 2024-06-12
MGLPL003X |  | EcoRiominas | MGLPL003 | X | A | SN-LJRD88 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 742+727 | Y | Leopoldina | MG | -21.4159 | -42.5053 | 60 |  |  |  | -21.4156 | -42.5044 | 96.6323 | Sim | Não | Não | Sim | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-23 | 2024-06-21 | 2024-06-24 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-24 |  |  | 50505.118469/2024-77 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
MGLPL004X |  | EcoRiominas | MGLPL004 | X | A | SN-MURD86 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 784+827 |  | Leopoldina | MG | -21.6406 | -42.7141 | 60 |  |  |  | -21.6407 | -42.7149 | 91.3392 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-17 | [6 empty] | 2024-05-15 | 2024-06-12 | 2024-06-24 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-20 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
MGLPL005X |  | EcoRiominas | MGLPL005 | X | A | SN-LERD02 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 747+867 |  | Leopoldina | MG | -21.4426 | -42.5382 | 60 |  |  |  | -21.4442 | -42.5398 | 223.5927 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-17 | [6 empty] | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 2024-06-24 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-20 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
MGLPR001X |  | EcoRiominas | MGLPR001 | X | A | SN-GVSW33 | 14. Em análise ANTT | - | - |  | BR-116 | 422+547 |  | Alpercata | MG | -18.9512 | -41.9563 | 70 |  |  |  | -18.9505 | -41.9547 | 183.3036 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-23 | 2024-06-05 | [8 empty] | 2024-08-05 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33426
MGLRX001X |  | EcoRiominas | MGLRX001 | X | A | SN-MURD88 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 728+693 | Y | Laranjal | MG | -21.3107 | -42.4371 | 60 |  |  |  | -21.3101 | -42.4367 | 68.7493 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2023-05-16 | [6 empty] | 2024-05-15 | 2024-06-12 | 2024-06-25 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-21 |  |  | 50505.118264/2024-91 | 2024-09-26 | SUROD N° 499
MGMNH004 |  | EcoRiominas | MGMNH004 |  | A | SN-MHRD01 | 4. Desqualificado TIM | 2024-06-17 | E-mail 17.jun.24 Flavia |  | BR-116 | 574+309 |  | Manhuaçu | MG | -20.1464 | -42.1848 | 70 |  |  |  | -20.1473 | -42.1859 | 139.4971 | Não | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-21 | [6 empty] | 2024-05-17 | 2024-06-01
MGMNH004 |  | EcoRiominas | MGMNH004 |  | B | SN-MHRD01 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 574+024 |  | Manhuaçu | MG | -20.1464 | -42.1848 | 70 |  |  |  | -20.1451 | -42.1845 | 110.8465 | Não | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2025-06-04
MGMNH004X |  | EcoRiominas | MGMNH004 | X | B | SN-MHRD01 | 14. Em análise ANTT |  | Ver ponto próximo a coordenada indicada |  | BR-116 | 572+802 |  | Manhuaçu | MG | -20.1347 | -42.179 | 70 |  |  |  | -20.136 | -42.1789 | 106.526 | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | 2024-08-01 | [6 empty] | 2024-07-02 | 2024-06-12 |  | 9EAEBA751C | [6 empty] | 2024-08-01 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33427
MGMNH004 |  | EcoRiominas | MGMNH004 |  | C | SN-MHRD01 | 4. Invalidado Winity |  | Ver ponto próximo a coordenada indicada |  | BR-116 | 572+767 |  | Manhuaçu | MG | -20.1347 | -42.179 | 70 |  |  |  | -20.1355 | -42.1797 | 103.2323 | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | 2024-07-02 | [6 empty] | Ver | protocolar
MGMNH005 |  | EcoRiominas | MGMNH005 |  | A | SN-MHRD02 | 4. Invalidado Winity |  | Largura invalidada pela Engenharia, ver diferença informação TIM |  | BR-116 | 563+098 |  | Manhuaçu | MG | -20.0601 | -42.1706 | 70 |  |  |  | -20.0629 | -42.1725 | 314.5922 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-06-07 | [6 empty] | Ver | 2024-06-05
MGMNH005 |  | EcoRiominas | MGMNH005 |  | B | SN-MHRD02 | 4. Invalidado Winity |  | Largura invalidada pela Engenharia, ver diferença informação TIM |  | BR-116 | 562+815 |  | Manhuaçu | MG | -20.0601 | -42.1706 | 70 |  |  |  | -20.0606 | -42.1713 | 87.8115 | Não | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | Ver | 2024-06-05
MGMNH005X |  | EcoRiominas | MGMNH005 | X | A | SN-MHRD02 | 14. Em análise ANTT |  | Deslocar para o outro lado da rodovia, pés de café |  | BR-116 | 562+589 |  | Manhuaçu | MG | -20.0601 | -42.1706 | 70 |  |  |  | -20.0587 | -42.1708 | 123.3635 | Sim | Não | Não | Sim | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-06-07 | [6 empty] | 2024-06-07 | 2024-06-25 | [8 empty] | 2024-08-02 |  |  | 50505.134530/2024-23 |  |  |  | 33428
MGMNH006X |  | EcoRiominas | MGMNH006 | X | A | SN-MURD89 | 14. Em análise ANTT | - | Devido a ampliação da rodovia o site foi afastado para trás |  | BR-116 | 566+910 |  | Manhuaçu | MG | -20.0908 | -42.1813 | 60 |  |  |  | -20.0908 | -42.1813 | 0 | Sim | Não | Sim | Não | Ondulado | #REF! | [5 empty] | 2024-05-17 | [6 empty] | 2024-05-17 | 2024-05-30 | [8 empty] | 2024-08-02 |  |  | 50505.134530/2024-23 |  |  |  | 33429
MGMNH007 |  | EcoRiominas | MGMNH007 |  | A | SN-MURD90 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-27 | Perda de altitude |  | BR-116 | 580+352 |  | Manhuaçu | MG | -20.1952 | -42.1839 | 70 |  |  |  | -20.1967 | -42.1836 | 131.8244 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-17 | 2024-06-01
MGMNH007X |  | EcoRiominas | MGMNH007 | X | B | SN-MURD90 | 14. Em análise ANTT |  | Ver cand do outro lado da rodovia |  | BR-116 | 580+107 |  | Manhuaçu | MG | -20.1952 | -42.1839 | 70 |  |  |  | -20.1945 | -42.1834 | 81.265 | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | 2024-08-01 | [6 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-17 | [8 empty] | 2024-08-01 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33430
MGMNH008 |  | EcoRiominas | MGMNH008 |  | A | SN-YPRD89 | 4. Invalidado Winity |  | Invalidado em reunião com a TIM |  | BR-116 | 556+794 |  | Manhuaçu | MG | -20.0128 | -42.1631 | 70 |  |  |  | -20.0162 | -42.1645 | 314.3381 | Sim | Não | Sim | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-04
MGMNH008X |  | EcoRiominas | MGMNH008 | X | A | SN-YPRD89 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 556+364 |  | Manhuaçu | MG | -20.0128 | -42.1631 | 70 |  |  |  | -20.0128 | -42.1628 | 29.803 | Sim | Não | Não | Sim | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-27 | [6 empty] | 2024-05-27 | 2024-06-14 | [8 empty] | 2024-08-01 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33431
MGMRX003X |  | EcoRiominas | MGMRX003 | X | A | SN-MURD01 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 691+225 |  | Muriaé | MG | -21.03 | -42.3661 | 60 |  |  |  | -21.0326 | -42.3666 | 222.9308 | Não | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-16 | [6 empty] | 2024-05-16 | 2024-06-12 | 2024-06-26 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-21 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
MGMRX003 |  | EcoRiominas | MGMRX003 |  | B | SN-MURD01 | 4. Desqualificado TIM |  |  |  | BR-116 | 690+919 |  | Muriaé | MG | -21.03 | -42.3661 | 60 |  |  |  | -21.03 | -42.3654 | 76.0709 | Não | Não | Não | Não | Ondulado | #REF! | [5 empty] | 2024-05-16 | [6 empty] | 2024-05-16 | 2024-06-12
MGMRX004 |  | EcoRiominas | MGMRX004 |  | A | SN-MURD02 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-24 | Enviada nova SARF (novo voo) |  | BR-116 | 721+625 |  | Muriaé | MG | -21.2608 | -42.4017 | 70 |  |  |  | -21.2602 | -42.4023 | 81.6234 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-16 | [6 empty] | 2024-05-16 | 2024-06-12
MGMRX004 |  | EcoRiominas | MGMRX004 |  | B | SN-MURD02 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-24 | Enviada nova SARF (novo voo) |  | BR-116 | 721+829 |  | Muriaé | MG | -21.2608 | -42.4017 | 70 |  |  |  | -21.262 | -42.4032 | 193.1756 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-16 | [6 empty] | 2024-05-16 | 2024-06-12
MGMRX004X |  | EcoRiominas | MGMRX004 | X | C | SN-MURD02 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 719+437 |  | Muriaé | MG | -21.2448 | -42.3937 | 70 |  |  |  | -21.2439 | -42.3939 | 73.4561 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! |  |  |  | 2024-05-30 |  | 2024-05-31 | [6 empty] | 2024-05-31 | 2024-06-29 | [8 empty] | 2024-08-01 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  | Sim | 33432
MGMRX004 |  | EcoRiominas | MGMRX004 |  | D | SN-MURD02 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 719+639 |  | Muriaé | MG | -21.2448 | -42.3937 | 70 |  |  |  | -21.2457 | -42.3944 | 102.2674 | Não | Não | Não | Não | Plano | #REF! |  |  |  | 2024-05-30 |  | 2024-05-31 | [6 empty] | 2024-05-31 | 2024-06-29
MGMRX005X |  | EcoRiominas | MGMRX005 | X | A | SN-MURD03 | 14. Em análise ANTT | 2024-05-28 | Obstruido por relevo |  | BR-116 | 682+966 |  | Muriaé | MG | -20.967 | -42.3527 | 70 |  |  |  | -20.9685 | -42.3539 | 188.291 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-17 | [6 empty] | 2024-05-17 | 2024-06-17 | [8 empty] | 2024-08-01 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33433
MGMRX005 |  | EcoRiominas | MGMRX005 |  | B | SN-MURD03 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 682+916 |  | Muriaé | MG | -20.967 | -42.3527 | 60 |  |  |  | -20.9683 | -42.3535 | 147.9237 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-06-06 | [6 empty] | 2024-06-06 | 2024-07-04 |  | 87E67CE809
MGMRX005 |  | EcoRiominas | MGMRX005 |  | C | SN-MURD03 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 682+571 |  | Muriaé | MG | -20.967 | -42.3527 | 60 |  |  |  | -20.9655 | -42.3525 | 122.361 | Sim | Não | Não | Não | Ondulado | #REF! | [5 empty] | 2024-06-06 | [6 empty] | 2024-06-06 | 2024-07-05 | Transferido | 7F51C774B1
MGMRX006 |  | EcoRiominas | MGMRX006 |  | A | SN-MURD04 | 4. Invalidado Winity | 2024-05-23 | Apresentar novo candidato A |  | BR-116 | 714+481 |  | Muriaé | MG | -21.2023 | -42.3874 | 60 |  |  |  | -21.203 | -42.388 | 92.3837 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-20 | 2024-06-17
MGMRX006X |  | EcoRiominas | MGMRX006 | X | A | SN-MURD04 | 13. Site cancelado | 2024-06-07 | Reprovado devido ao relevo. Alterado altura para 70m |  | BR-116 | 714+165 |  | Muriaé | MG | -21.2023 | -42.3874 | 70 |  |  |  | -21.2023 | -42.3853 | 232.2946 | Não | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-29 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-19
MGMRX006 |  | EcoRiominas | MGMRX006 |  | B | SN-MURD04 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 714+269 |  | Muriaé | MG | -21.2023 | -42.3874 | 60 |  |  |  | -21.2023 | -42.3864 | 109.1972 | Sim | Não | Sim | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-06-13 | [6 empty] | 2024-06-10 | 2024-06-16 |  | F08F86F2A4
MGNGN001 |  | EcoRiominas | MGNGN001 |  | A | SN-ENRD02 | 4. Desqualificado TIM |  | 28.mai Alterado ID Tim |  | BR-116 | 436+637 |  | Engenheiro Caldas | MG | -19.0502 | -41.9996 | 70 |  |  |  | -19.0497 | -41.999 | 80.0342 | Sim | Não | Não | Não | Ondulado | #REF! | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-23 | 2024-06-05
MGNGN001X |  | EcoRiominas | MGNGN001 | X | B | SN-ENRD02 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 436+784 |  | Engenheiro Caldas | MG | -19.0502 | -41.9996 | 70 |  |  |  | -19.051 | -41.9998 | 71.9871 | Não | Sim | Não | Não | Ondulado | #REF! | [5 empty] | 2024-08-02 | [6 empty] | Processo | 2024-10-27 | VER VITOR | E72B5D5FF1 | 8DDF602713 | [5 empty] | 2024-08-02 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33434
MGNHP003 |  | EcoRiominas | MGNHP003 |  | A | SN-CNBP89 | 4. Invalidado Winity | 2024-05-24 | Enviada nova SARF (novo voo) |  | BR-116 | 489+531 |  | Inhapim | MG | -19.4761 | -42.1306 | 70 |  |  |  | -19.4745 | -42.1327 | 272.9482 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-23 | 2024-06-05
MGNHP003 |  | EcoRiominas | MGNHP003 |  | A | SN-CNBP89 | 4. Desqualificado TIM | 2024-06-13 | Reprovado por MW |  | BR-116 | 488+587 |  | Inhapim | MG | -19.4669 | -42.1341 | 70 |  |  |  | -19.4667 | -42.1335 | 71.6243 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-06-04 | [6 empty] | 2024-06-04 | 2024-06-17
MGNHP003 |  | EcoRiominas | MGNHP003 |  | B | SN-CNBP89 | 4. Desqualificado TIM | 2024-06-13 | Reprovado por MW |  | BR-116 | 488+896 |  | Inhapim | MG | -19.4669 | -42.1341 | 70 |  |  |  | -19.4684 | -42.1343 | 126.9674 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-06-04 | [6 empty] | 2024-06-04 | 2024-06-17 | [14 empty] | Sim | 414452
MGNHP003X |  | EcoRiominas | MGNHP003 | X | C | SN-CNBP89 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 490+032 |  | Inhapim | MG | -19.4761 | -42.1306 | 70 |  |  |  | -19.4773 | -42.1299 | 123.608 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-06-13 | [6 empty] | Processo | 2024-10-27 |  | 3360ED3203 | 4D23FF846F | [5 empty] | 2024-08-05 |  |  | 50505.134530/2024-23 |  |  |  | 33435
MGNHP004X |  | EcoRiominas | MGNHP004 | X | A | SN-IHBP92 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 502+927 |  | Inhapim | MG | -19.5861 | -42.1117 | 70 |  |  |  | -19.5875 | -42.1115 | 118.4912 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-17 | 2024-06-01 | 2024-06-25 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-24 |  |  | 50505.118104/2024-42 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
MGRZN002 |  | EcoRiominas | MGRZN002 |  | A | SN-ORRD01 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-31 | Enviada nova SARF (novo voo) |  | BR-116 | 628+000 |  | Orizania | MG | -20.5745 | -42.2082 | 70 |  |  |  | -20.5743 | -42.209 | 84.9158 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | Ver
MGRZN002 |  | EcoRiominas | MGRZN002 |  | B | SN-ORRD01 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 629+511 |  | Orizania | MG | -20.5907 | -42.2084 | 70 |  |  |  | -20.5878 | -42.2082 | 243.2098 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-06-04 | [6 empty] | 2024-06-04 | Em análise | [14 empty] | Sim | 414452
MGRZN002X |  | EcoRiominas | MGRZN002 | X | C | SN-ORRD01 | 16. Publicado DOU |  |  |  | BR-116 | 629+967 |  | Orizania | MG | -20.5907 | -42.2084 | 70 |  |  |  | -20.5919 | -42.208 | 106.6013 | Não | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-07-18 | [6 empty] | 2024-07-02 | 2024-07-29 |  | E43250DCDA | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-07-18 |  |  | 50505.118148/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487 |  | 33436
MGRZN003X |  | EcoRiominas | MGRZN003 | X | A | SN-ORRD02 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 618+630 |  | Orizania | MG | -20.4952 | -42.1873 | 60 |  |  |  | -20.4953 | -42.1872 | 17.815 | Sim | Não | Não | Sim | Ondulado | #REF! | [5 empty] | 2024-05-17 | [6 empty] | 17/05/2024 | 2024-05-30 | 2024-06-25 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-21 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
MGTRZ002 |  | EcoRiominas | MGTRZ002 |  | A | SN-CNBP90 | 4. Desqualificado TIM |  | Invalidado em reunião com a TIM |  | BR-116 | 468+197 |  | Tarumirim | MG | -19.3045 | -42.0812 | 60 |  |  |  | -19.3055 | -42.0806 | 106.0712 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | Ver | 2024-06-05
MGTRZ002X |  | EcoRiominas | MGTRZ002 | X | A | SN-CNBP90 | 14. Em análise ANTT | - | - |  | BR-116 | 468+042 |  | Tarumirim | MG | -19.3045 | -42.0812 | 60 |  |  |  | -19.3041 | -42.0811 | 35.7118 | Sim | Não | Não | Não | Ondulado | #REF! | [5 empty] | 2024-05-27 | [6 empty] | Ver | 2024-06-14 | [8 empty] | 2024-08-05 |  |  | 50505.134530/2024-23 |  |  |  | 33437
MGWRN001 |  | EcoRiominas | MGWRN001 |  | A | SN-LERD90 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-24 | Enviada nova SARF (novo voo) |  | BR-116 | 666+684 |  | São Francisco do Glória | MG | -20.847 | -42.3244 | 70 |  |  |  | -20.8456 | -42.3249 | 125.5807 | Não | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-17 | [6 empty] | 2024-05-16 | 2024-06-12
MGWRN001X |  | EcoRiominas | MGWRN001 | X | B | SN-LERD90 | 14. Em análise ANTT |  |  | 2024-06-06 | BR-116 | 666+247 |  | São Francisco do Glória | MG | -20.8423 | -42.3261 | 70 |  |  |  | -20.8423 | -42.3267 | 66.9492 | [5 empty] | #REF! |  |  |  | 2024-05-31 |  | 2024-06-07 | [6 empty] | Ver | 2024-07-05 | [8 empty] | 2024-09-13 |  |  | 50505.134530/2024-23 |  |  | Sim | 414452
MGWRN002X |  | EcoRiominas | MGWRN002 | X | A | SN-SFRD01 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 659+875 |  | São Francisco do Glória | MG | -20.796 | -42.3057 | 70 |  |  |  | -20.7955 | -42.3063 | 77.4482 | Não | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-17 | [6 empty] | 2024-05-17 | 2024-06-14 | 2024-06-24 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-21 |  |  | 50505.118211/2024-71 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
MGWRN002 |  | EcoRiominas | MGWRN002 |  | B | SN-SFRD01 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 659+957 |  | São Francisco do Glória | MG | -20.796 | -42.3057 | 70 |  |  |  | -20.7964 | -42.3065 | 86.2836 | Não | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | Ver
MGYRY001X |  | EcoRiominas | MGYRY001 | X | A | SN-YPRD90 | 14. Em análise ANTT | - | - |  | BR-116 | 544+758 |  | Santa Barbara do Leste | MG | -19.9322 | -42.1298 | 70 |  |  |  | -19.9327 | -42.1299 | 43.151 | Não | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-05 | [8 empty] | 2024-08-02 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33438
MGYRY001 |  | EcoRiominas | MGYRY001 |  | B | SN-YPRD90 | 4. Desqualificado TIM |  |  |  | BR-116 | 544+634 |  | Santa Barbara do Leste | MG | -19.9322 | -42.1298 | 70 |  |  |  | -19.9316 | -42.1296 | 61.1355 | Não | Sim | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | Ver | 2024-06-05
RJDQD005X |  | EcoRiominas | RJDQD005 | X | A | SN-DQCX79 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-493 | 054+732 | Y | Duque de Caxias | RJ | -22.6595 | -43.35 | 50 |  |  |  | -22.6612 | -43.3487 | 206.8544 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-13 | 2024-07-08 | 2024-06-20 | 3FBD66D6F8 | 1720243791864 | [5 empty] | 2024-06-21 |  |  | 50505.117214/2024-97 | 2024-09-26 | SUROD N° 499
RJGPM001X |  | EcoRiominas | RJGPM001 | X | A | SN-GUAP00 | 14. Em análise ANTT | - | - |  | BR-116 | 113+855 |  | Guapimirim | RJ | -22.5741 | -43.0094 | 50 |  |  |  | -22.5738 | -43.0093 | 23.4897 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-14 | [6 empty] | 2024-05-13 | 2024-05-27 | [8 empty] | 2024-08-14 |  |  | 50505.134530/2024-23
RJGPM001 |  | EcoRiominas | RJGPM001 |  | B | SN-GUAP00 | 4. Invalidado Winity |  | Largura invalidada pela Engenharia |  | BR-116 | 113+536 |  | Guapimirim | RJ | -22.5741 | -43.0094 | 50 |  |  |  | -22.5716 | -43.0072 | 312.5961 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-14 | [6 empty] | 2024-05-13 | 2024-05-27
RJGPM001 |  | EcoRiominas | RJGPM001 |  | C | SN-GUAP00 | 4. Desqualificado TIM |  |  |  | BR-116 | 114+055 |  | Guapimirim | RJ | -22.5741 | -43.0094 | 50 |  |  |  | -22.5757 | -43.0094 | 130.8655 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-14 | [6 empty] | 2024-05-14 | 2024-05-23
RJGPM001 |  | EcoRiominas | RJGPM001 |  | D | SN-GUAP00 | 4. Desqualificado TIM |  |  |  | BR-116 | 113+484 |  | Guapimirim | RJ | -22.5741 | -43.0094 | 50 |  |  |  | -22.5712 | -43.007 | 357.1058 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-21 | [6 empty] | Ver
RJGPM002X |  | EcoRiominas | RJGPM002 | X | A | SR-GUAP08 | 16. Publicado DOU |  |  |  | BR-116 | 099+410 | Y | Guapimirim | RJ | -22.4888 | -42.9979 | 70 |  |  |  | -22.4888 | -42.9979 | 2.7743 | Não | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-23 | 2024-06-05 | [8 empty] | 2024-06-24 |  |  | 50505.117418/2024-28 | 2024-09-26 | SUROD N° 499
RJJPR001 |  | EcoRiominas | RJJPR001 |  | A | SN-JPRI08 | 4. Invalidado Winity | - | - |  | BR-493 | 077+620 |  | Japeri | RJ | -22.6707 | -43.5481 | 50 |  |  |  | -22.6689 | -43.5516 | 415.6688 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-13 | 2024-05-28
RJJPR001X |  | EcoRiominas | RJJPR001 | X | B | SN-JPRI08 | 14. Em análise ANTT | - | - |  | BR-493 | 077+763 |  | Japeri | RJ | -22.6707 | -43.5481 | 50 |  |  |  | -22.6674 | -43.5522 | 520.6194 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-08-08 | [6 empty] | 2024-08-16 | 2024-08-27 |  | DF24A2C57C | [6 empty] | 2024-09-13 |  |  | 50505.134530/2024-23
RJJSD002 |  | EcoRiominas | RJJSD002 |  | A | SN-SJDV08 | 11. Kit Reprovado | - | Kit reprovado pela concessionária |  | BR-116 | 056+243 |  | São José do Vale do Rio Preto | RJ | -22.2027 | -42.8965 | 50 |  |  |  | -22.2026 | -42.8957 | 91.0887 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-14 | [6 empty] | 2024-05-14 | 2024-05-24 | 2024-06-21 |  | 1720243791864 | [5 empty] | 2024-06-21
RJJSD002X |  | EcoRiominas | RJJSD002 | X | B | SN-SJDV08 | 4. Desqualificado TIM | - |  |  | BR-116 | 056+269 |  | São José do Vale do Rio Preto | RJ | -22.2027 | -42.8965 | 50 |  |  |  | -22.2026 | -42.896 | 53.784 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-08-08 | [6 empty] | 2024-08-16 | 2024-08-27 |  | 0F6100204E
RJNVG004 |  | EcoRiominas | RJNVG004 |  | A | SN-NVIG90 | 4. Invalidado Winity | - | - |  | BR-493 | 059+883 |  | Nova Iguaçu | RJ | -22.6753 | -43.3928 | 50 |  |  |  | -22.6758 | -43.3944 | 173.386 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-23 | 2024-07-10 |  | C9C107C2BD
RJNVG004 |  | EcoRiominas | RJNVG004 |  | B | SN-NVIG90 | 14. Em análise ANTT | - | - |  | BR-493 | 059+856 |  | Nova Iguaçu | RJ | -22.6753 | -43.3928 | 50 |  |  |  | -22.6757 | -43.3941 | 144.7817 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-08-08 | [6 empty] | 2024-08-16 | 2024-08-27 |  | C3222A4429 | [6 empty] | 2024-09-13 |  |  | 50505.134530/2024-23
RJNVG004X |  | EcoRiominas | RJNVG004 | X | C | SN-NVIG90 | 4. Desqualificado TIM | - | - |  | BR-493 | 060+042 |  | Nova Iguaçu | RJ | -22.6753 | -43.3928 | 50 |  |  |  | -22.6761 | -43.3959 | 340.5444 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  | A866B844CA
RJNVG005 |  | EcoRiominas | RJNVG005 |  | A | SR-NVIG66 | 4. Desqualificado TIM |  |  |  | BR-116 | 071+940 |  | Nova Iguaçu | RJ | -22.6881 | -43.4953 | 50 |  |  |  | -22.6868 | -43.5025 | 805.2584 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 23/0/2024 | 2024-06-05
RJNVG005X |  | EcoRiominas | RJNVG005 | X | B | SR-NVIG66 | 16. Publicado DOU |  |  |  | BR-493 | 071 + 106 | Y | Nova Iguaçu | RJ | -22.6881 | -43.4953 | 50 |  |  |  | -22.6884 | -43.4946 | 88.2687 | Não | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-07-18 | [6 empty] | 2024-05-14 | 2024-06-24 | [8 empty] | 2024-07-18 |  |  | 50505.117264/2024-74 | 2024-09-26 | SUROD N° 499 |  | 33439
RJSPC001 |  | EcoRiominas | RJSPC001 |  | A | SN-SAPU00 | 11. Kit Reprovado |  | Kit reprovado pela concessionária |  | BR-116 | 002+300 |  | Sapucaia | RJ | -21.8854 | -42.6793 | 50 |  |  |  | -21.8853 | -42.6795 | 19.6385 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-23 | 2024-06-20 | 2024-06-21 |  | 1720243791864 | [5 empty] | 2024-06-24
RJSPC001X |  | EcoRiominas | RJSPC001 | X | B | SN-SAPU00 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 002+968 |  | Sapucaia | RJ | -21.8854 | -42.6793 | 50 |  |  |  | -21.8876 | -42.6793 | 181.8849 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-08-08 | [6 empty] | 2024-08-29 |  |  | 2368141067 | [6 empty] | 2024-09-13 |  |  | 50505.134530/2024-23
RJSPC002X |  | EcoRiominas | RJSPC002 | X | A | SN-SAPU08 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 007+060 |  | Sapucaia | RJ | -21.9178 | -42.6957 | 60 |  |  |  | -21.917 | -42.6957 | 61.7841 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-23 | 2024-06-20 | [8 empty] | 2024-08-14 |  |  | 50505.134530/2024-23
RJSPC003 |  | EcoRiominas | RJSPC003 |  | A | SN-SAPU09 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-31 | Obstrução por relevo |  | BR-116 | 013+594 |  | Sapucaia | RJ | -21.9553 | -42.7354 | 50 |  |  |  | -21.9565 | -42.7361 | 127.0419 | Não | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | Ver
RJSPC003 |  | EcoRiominas | RJSPC003 |  | B | SN-SAPU09 | 4. Desqualificado TIM |  |  |  | BR-116 | 013+325 |  | Sapucaia | RJ | -21.9553 | -42.7354 | 50 |  | VER OUTRA OPÇÃO |  | -21.9543 | -42.7355 | 79.9861 | Não | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-06-05 | [6 empty] | 2024-06-05 | 2024-07-04 |  | E7B0B5DA49
RJSPC003X |  | EcoRiominas | RJSPC003 | X | C | SN-SAPU09 | 9. Protocolado |  |  |  | BR-116 | 013+358 |  | Sapucaia | RJ | -21.9553 | -42.7354 | 50 |  | VER OUTRA OPÇÃO |  | -21.9547 | -42,735402 | #VALUE! | Não | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-08-08 | [6 empty] | 2024-08-29 | 2024-10-21 |  | F51A2D9610 | [6 empty] | 2024-10-30
RJSPC004X |  | EcoRiominas | RJSPC004 | X | A | SN-SAPU05 | 14. Em análise ANTT | 2024-05-31 | Obstrução por relevo, fotos revisadas. Qualificado pós envio de perfil |  | BR-116 | 018+095 |  | Sapucaia | RJ | -21.9883 | -42.7563 | 50 |  |  |  | -21.9885 | -42.7568 | 59.9484 | Não | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-20 | [8 empty] | 2024-08-02 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33440
RJSPC005 |  | EcoRiominas | RJSPC005 |  | A | SN-SAPU11 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-31 | Obstrução por relevo |  | BR-116 | 022+307 |  | Sapucaia | RJ | -22.0143 | -42.7656 | 50 |  |  |  | -22.0173 | -42.7698 | 535.1277 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-19
RJSPC005X |  | EcoRiominas | RJSPC005 | X | B | SN-SAPU11 | 14. Em análise ANTT |  | Local do PN |  | BR-116 | 021+760 |  | Sapucaia | RJ | -22.0143 | -42.7656 | 50 |  | LOCAL DO PN, LARGURA REDUZIDA |  | -22.0143 | -42.7655 | 4.0656 | Sim | Não | Sim | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-08-02 | [6 empty] | 2024-06-07 | 2024-07-05 | Transferido | 51FC9B89DC | [6 empty] | 2024-08-02 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33441
RJSPC005 |  | EcoRiominas | RJSPC005 |  | C | SN-SAPU11 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 021+750 |  | Sapucaia | RJ | -22.0143 | -42.7656 | 50 |  |  |  | -22.0141 | -42.7657 | 19.073 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-06-07 | [6 empty] | Ver | Ver
RJSPC006X |  | EcoRiominas | RJSPC006 | X | A | SN-SAPU12 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 030+779 |  | Sapucaia | RJ | -22.0773 | -42.7974 | 50 |  |  |  | -22.0776 | -42.7974 | 26.9252 | Não | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-20 | [8 empty] | 2024-08-14 |  |  | 50505.134530/2024-23
RJSPC007 |  | EcoRiominas | RJSPC007 |  | A | SN-SAPU13 | 4. Desqualificado TIM |  |  |  | BR-116 | 033+910 |  | Sapucaia | RJ | -22.0916 | -42.8087 | 50 |  |  |  | -22.0908 | -42.8083 | 78.8057 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-04
RJSPC007X |  | EcoRiominas | RJSPC007 | X | B | SN-SAPU13 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 033+997 |  | Sapucaia | RJ | -22.0916 | -42.8087 | 50 |  |  |  | -22.0919 | -42.8086 | 20.7993 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-21 | [6 empty] | 2024-05-21 | 2024-06-04 | [8 empty] | 2024-08-14 |  |  | 50505.134530/2024-23
RJSPC008 |  | EcoRiominas | RJSPC008 |  | A | SN-SAPU14 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-31 | Obstrução por relevo |  | BR-116 | 035+801 |  | Sapucaia | RJ | -22.1021 | -42.7955 | 50 |  |  |  | -22.1016 | -42.7974 | 210.4659 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | Ver | Ver
RJSPC008X |  | EcoRiominas | RJSPC008 | X | B | SN-SAPU14 | 2. Em análise RF e TX |  |  |  | BR-116 | 036+004 |  | Sapucaia | RJ | -22.1021 | -42.7955 | 50 |  | LOCAL DO PN |  | -22.102 | -42.7955 | 9.1088 | Não | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [12 empty] | 2024-06-07 | 2024-06-19
RJSPC009X |  | EcoRiominas | RJSPC009 | X | A | SN-SAPU10 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 025+377 |  | Sapucaia | RJ | -22.0388 | -42.7829 | 50 |  |  |  | -22.0397 | -42.783 | 71.0193 | Não | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-31 | [6 empty] | 2024-05-31 | 2024-06-29 | [8 empty] | 2024-08-14 |  |  | 50505.134530/2024-23
RJSRP001X |  | EcoRiominas | RJSRP001 | X | A | SN-SERO11 | 16. Publicado DOU |  |  |  | BR-493 | 087+727 | Y | Seropédica | RJ | -22.6662 | -43.6395 | 50 |  |  |  | -22.6662 | -43.6411 | 184.5064 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-31 | [6 empty] | 2024-05-31 | 2024-06-12 | [8 empty] | 2024-07-18 |  |  | 50505.117292/2024-91 | 2024-09-26 | SUROD N° 499 |  | 33442
RJSRP002X |  | EcoRiominas | RJSRP002 | X | A | SN-SERO12 | 16. Publicado DOU |  | Alterado ID Tim e deslocado 1m |  | BR-493 | 092+343 | Y | Seropédica | RJ | -22.6873 | -43.6779 | 50 |  |  |  | -22.6878 | -43.6789 | 122.6484 | Sim | Não | Não | Não | Ondulado | #REF! | [5 empty] | 2024-07-18 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-04 | [8 empty] | 2024-07-18 |  |  | 50505.117317/2024-57 | 2024-09-26 | SUROD N° 499 |  | 33443
RJTGX002X |  | EcoRiominas | RJTGX002 | X | A | SN-ITAG31 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-493 | 111+330 | Y | Itaguai | RJ | -22.8076 | -43.7959 | 60 |  |  |  | -22.8095 | -43.7971 | 199.4713 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-10 | 2024-05-22 | 2024-06-20 |  | 1720243791864 | [5 empty] | 2024-06-24 |  |  | 50505.118054/2024-01 | 2024-09-26 | SUROD N° 499
RJTRS005X |  | EcoRiominas | RJTRS005 | X | A | SN-TERE44 | 14. Em análise ANTT | - | - |  | BR-116 | 052+800 |  | Teresópolis | RJ | -22.1975 | -42.8663 | 50 |  |  |  | -22.1984 | -42.8669 | 99.0447 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-14 | [6 empty] | 2024-05-13 | 2024-05-22 | [8 empty] | 2024-08-14 |  |  | 50505.134530/2024-23
RJTRS006 |  | EcoRiominas | RJTRS006 |  | A | SN-TERE45 | 4. Invalidado Winity | 2024-05-31 | Obstrução por relevo |  | BR-116 | 069+825 |  | Teresópolis | RJ | -22.3124 | -42.9364 | 50 |  |  |  | -22.3129 | -42.9366 | 48.388 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-14 | [6 empty] | 2024-05-14 | 2024-05-23
RJTRS006 |  | EcoRiominas | RJTRS006 |  | A | SN-TERE45 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-31 | Obstrução por relevo. Apresentado perfis e torre 70m |  | BR-116 | 069+825 |  | Teresópolis | RJ | -22.3124 | -42.9364 | 50 |  |  |  | -22.313 | -42.9368 | 70.9862 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-21 | 2024-06-03
RJTRS006X |  | EcoRiominas | RJTRS006 | X | B | SN-TERE45 | 12. Em reanálise pela Concessionária |  | Ponto 1 |  | BR-116 | 072+620 |  | Teresópolis | RJ | -22.3124 | -42.9364 | 50 |  |  |  | -22.3369 | -42.9386 | 2010.5284 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-09-06 | [6 empty] | 2024-09-06 | 2024-09-10
RJTRS006X |  | EcoRiominas | RJTRS006 | X | B | SN-TERE45 | 12. Em reanálise pela Concessionária |  | Ponto 2 |  | BR-116 | 068+728 |  | Teresópolis | RJ | -22.3124 | -42.9364 | 50 |  |  |  | -22.3041 | -42.9365 | 680.4783 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-09-06 | [6 empty] | 2024-09-06 | 2024-09-10
RJTRS007 |  | Via Araucaria | RJTRS007 |  | A | SN-TERE46 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 074+411 |  | Teresópolis | RJ | -22.354 | -42.9425 | 50 |  |  |  | -22.3525 | -42.9416 | 165.917 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-21 | [6 empty] | 2024-05-14 | 2024-05-24
RJTRS007 |  | Via Araucaria | RJTRS007 |  | B | SN-TERE46 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 074+452 |  | Teresópolis | RJ | -22.354 | -42.9425 | 50 |  |  |  | -22.3527 | -42.9419 | 129.3502 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-06-06 | [6 empty] | 2024-06-06 | 2024-08-02 | Transferido | A31275BD02
RJTRS007X |  | Via Araucaria | RJTRS007 | X | C | SN-TERE46 | 12. Em reanálise pela Concessionária |  |  |  | BR-116 | 074+424 |  | Teresópolis | RJ | -22.354 | -42.9425 | 50 |  |  |  | -22.3525 | -42.9417 | 154.6957 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-08-08 | [6 empty] | 2024-08-16 | 2024-08-27 |  | CB0D1841D3
RJTRS008 |  | Via Araucaria | RJTRS008 |  | A | SR-TERE47 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-31 | Obstrução por relevo |  | BR-116 | 087+924 |  | Teresópolis | RJ | -22.4496 | -42.9519 | 50 |  |  |  | -22.4478 | -42.9518 | 144.7395 | Sim | Não | Não | Não | Plano | #REF! | [5 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-15 | 2024-05-27
RJTRS008 |  | Via Araucaria | RJTRS008 |  | B | SR-TERE47 | 4. Desqualificado TIM |  |  |  | BR-116 | 088+132 |  | Teresópolis | RJ | -22.4496 | -42.9519 | 50 |  | FORA DO PN |  | -22.4494 | -42.9519 | 14.4884 | Não | Não | Não | Não | Ondulado | #REF! | [5 empty] | 2024-06-06 | [6 empty] | 2024-06-06 | 2024-06-18
RJTRS008X |  | Via Araucaria | RJTRS008 | X | A | SR-TERE47 | 2. Em análise RF e TX |  | Ponto 2 |  | BR-116 | 087+932 |  | Teresópolis | RJ | -22.4496 | -42.9519 | 50 |  |  |  | -22.4477 | -42.9518 | 154.8787 | Não | Não | Não | Não | Ondulado | #REF! | [5 empty] | 2024-09-06 | [6 empty] | 2024-05-15 | 2024-05-27
RJTRS008X |  | Via Araucaria | RJTRS008 | X | C | SR-TERE47 | 2. Em análise RF e TX |  | Ponto 1 |  | BR-116 | 089+647 |  | Teresópolis | RJ | -22.4496 | -42.9519 | 50 |  |  |  | -22.4571 | -42.9624 | 1319.9286 | Não | Não | Não | Não | Ondulado | #REF! | [5 empty] | 2024-09-06 | [6 empty] | 2024-09-06 | 2024-09-10
RJTRS009X |  | Via Araucaria | RJTRS009 | X | A | SN-TERE11 | 14. Em análise ANTT |  | Em análise Engenharia Winity |  | BR-116 | 093+917 |  | Teresópolis | RJ | -22.4658 | -42.9943 | 70 |  |  |  | -22.4658 | -42.9945 | 12.1965 | Não | Não | Não | Não | Ondulado | #REF! | [5 empty] | 2024-07-02 | [6 empty] | 2024-06-13 | 2024-06-21 | [8 empty] | 2024-08-02 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33444
Note on S46: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Aumentaram a EV para de 60m para 70m e aprovaram
Note on AS53: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Deferido processo
Note on AS57: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Deferido processo