## Controle
|  | ID Winity | Coluna1 | Candidato | ID Operadora | STATUS | Data | Obs | ID Concessionária | Rodovia | KM | Sentido | Município | UF | Latitude PN | Longitude PN | Altura da Torre SOI (m) | Altura da Torre Final (m) | Acionamento Fornecedor | Emissão da PO | Latitude Candidato | Longitude Candidato | Dist PN | Energia | Dentro Cerca | Supressão | Plantio | Relevo | Nota | Validação Aquisição | Validação Operadora | Minuta CPEU | Data Voo | Planialtimétrico | SAR | Validação Aquisição2 | Qual. INFRA | Qual. Licenciamento | Cap. Rate | SAR ENVIADO OPERADORA | SAR QUALIFICADO OPERADORA | Protocolo Comar | COMAR | Sondagem | Relatório Sondagem | ART Sondagem | Projeto Estrutura | ART Estrutura | Projeto Fundação | ART Fundação | Elaboração do Kit | Protocolo KIT | Analise Concessionária | Elaboração PPI | Protocolo Agência | Aprovação Agência | Publicação no Diário | Novo Voo | RC | PN | Energia | Dentro Cerca | Supressão | Plantio | Relevo
#NAME? | 1 | MGCRT004 | X | A | SN-CNRD05 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 519+789 |  | Caratinga | MG | -19.7273 | -42.1342 | 60 |  |  |  | -19.727 | -42.133 | 131.523 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-27 | [6 empty] | 2024-07-03 | 2024-07-12 | 2024-06-24 | 50744D814A | 1720243787689 (CD85DEE377) | [5 empty] | 2024-06-20 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#NAME? |  | MGCRT004 |  | B | SN-CNRD05 | 4. Invalidado Winity |  | Winity seguiu com A |  | BR-116 | 519+897 |  | Caratinga | MG | -19.7273 | -42.1342 | 60 |  |  |  | -19.7274 | -42.1341 | 14.5124 | Sim | Sim | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-27 | [6 empty] | Ver | 2024-06-05
#NAME? |  | MGDVX001 | X | A | SN-DIRD01 | 14. Em análise ANTT | - | - |  | BR-116 | 639+391 |  | Divino | MG | -20.6474 | -42.2456 | 70 |  |  |  | -20.6515 | -42.2462 | 345.0092 | Não | Não | Não | Não | Plano | Critíco | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-20 | [8 empty] | 2024-08-01 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33422
#NAME? |  | MGNGN002 | X | A | SN-ENRD01 | 16. Publicado DOU | - | Kit protocolado, poré foi apresentado novo cand., devido o site estar próximo a implantação do retorno na rodovia |  | BR-116 | 447+211 |  | Engenheiro Caldas | MG | -19.1314 | -42.0162 | 70 |  |  |  | -19.1308 | -42.0157 | 70.3513 | Sim | Sim | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-23 | 2024-06-05 | 2024-06-25 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-21 |  |  | 50505.118086/2024-07 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
#NAME? |  | MGNGN002 | X | B | SN-ENRD01 | 11. Kit Reprovado | - | Alterado ID Winity |  | BR-116 | 447+370 |  | Engenheiro Caldas | MG | -19.1314 | -42.0162 | 70 |  |  |  | -19.1318 | -42.0165 | 49.3028 | Sim | Sim | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-07-25 | [6 empty] | Protocolar | [9 empty] | 2024-08-05
#NAME? |  | MGFRV001 | X | A | SN-FERD01 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 643+552 |  | Fervedouro | MG | -20.6757 | -42.2708 | 70 |  |  |  | -20.6733 | -42.2702 | 213.8781 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-19 | 2024-06-24 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-20 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
#NAME? |  | MGJDM002 | X | A | SN-SWRD01 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 596+850 |  | São João do Manhuaçu | MG | -20.3115 | -42.1454 | 60 |  |  |  | -20.3144 | -42.1451 | 245.1403 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-04 | 2024-06-26 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-20 |  |  |  | 2024-09-26 | SUROD N° 487
#NAME? |  | MGJDM003 | X | A | SN-SWRD02 | 14. Em análise ANTT | - | - |  | BR-116 | 613+286 |  | São João do Manhuaçu | MG | -20.4519 | -42.1709 | 60 |  |  |  | -20.4502 | -42.1695 | 207.8362 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-04 | [8 empty] | 2024-08-01 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33423
#NAME? |  | MGLMP001 |  | A | SN-APRD01 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-29 | Verificar ponto próx. PN |  | BR-116 | 797+889 |  | Além Paraíba | MG | -21.746 | -42.729 | 70 |  |  |  | -21.7471 | -42.7298 | 129.7802 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-20 | 2024-06-18
#NAME? |  | MGLMP001 | X | B | SN-APRD01 | 16. Publicado DOU |  | Área de deposito material fresado |  | BR-116 | 797+506 |  | Além Paraíba | MG | -21.746 | -42.729 | 70 |  |  |  | -21.7442 | -42.728 | 179.5065 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-06-05 | [6 empty] | 2024-06-05 | 2024-07-04 | Transferido | E341F26599 | [6 empty] | 2024-07-18 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487 |  | 33424
#NAME? |  | MGLMP001 |  | C | SN-APRD01 | 4. Desqualificado TIM |  | Lado SAU, necessário remanejamento padrão |  | BR-116 | 797+646 |  | Além Paraíba | MG | -21.746 | -42.729 | 70 |  |  |  | -21.7454 | -42.7283 | 84.752 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-06-05 | [6 empty] | Ver
#NAME? |  | MGLMP002 |  | A | SN-APRD02 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-24 | Verificar ponto próx. PN |  | BR-116 | 788+135 |  | Além Paraíba | MG | -21.6678 | -42.7316 | 60 |  |  |  | -21.6642 | -42.7278 | 510.656 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Critíco | [5 empty] | 2024-05-17 | [6 empty] | 2024-05-15 | 2024-06-12
#NAME? |  | MGLMP002 | X | B | SN-APRD02 | 16. Publicado DOU |  | Mesmo lado PN, mais distante do PN e da rodovia |  | BR-116 | 788+902 |  | Além Paraíba | MG | -21.6678 | -42.7316 | 60 |  |  |  | -21.6694 | -42.7322 | 149.8925 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-06-05 | [6 empty] | 2024-06-05 | 2024-07-04 | Transferido | 7855BB0A3A | [6 empty] | 2024-07-18 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487 |  | 33425
#NAME? |  | MGLMP002 |  | C | SN-APRD02 | 4. Invalidado Winity |  | Mesmo lado PN, mais próximo do PN e da rodovia |  | BR-116 | 788+670 |  | Além Paraíba | MG | -21.6678 | -42.7316 | 60 |  |  |  | -21.6683 | -42.732 | 58.7181 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-06-05 | [6 empty] | 2024-06-05 | Em análise
#NAME? |  | MGLMP003 | X | A | SN-APRD86 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 806+062 |  | Além Paraíba | MG | -21.8091 | -42.7003 | 70 |  |  |  | -21.809 | -42.7002 | 15.0334 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-15 | 2024-06-12 | 2024-06-24 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-20 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
#NAME? |  | MGLPL001 |  | A | SN-LERD01 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-24 | Enviada nova SARF (novo voo) |  | BR-116 | 778+375 |  | Leopoldina | MG | -21.6039 | -42.6996 | 70 |  |  |  | -21.6072 | -42.6978 | 337.5493 | Não | Não | Não | Não | Ondulado | Critíco | [5 empty] | 2024-05-15 | [6 empty] | 2024-05-15 | 2024-06-12
#NAME? |  | MGLPL001 |  | B | SN-LERD01 | 11. Kit Reprovado |  | Kit protocolado, poré foi apresentado rev.01 do SAR (área reduzida para 15x10 e site afasdo para trás, devido ao relevo) |  | BR-116 | 774+773 |  | Leopoldina | MG | -21.5868 | -42.6877 | 70 |  |  |  | -21.5873 | -42.6876 | 41.0063 | Não | Não | Sim | Não | Ondulado | Critíco |  |  |  | 2024-05-30 |  | 2024-05-31 | [6 empty] | 2024-05-31 | 2024-06-29 | [8 empty] | 2024-07-18 | [5 empty] | Sim | 414452
#NAME? |  | MGLPL001 | X | B | SN-LERD01 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 775+266 |  | Leopoldina | MG | -21.5868 | -42.6877 | 70 |  |  |  | -21.5873 | -42.6876 | 43.0358 | Não | Não | Sim | Não | Ondulado | Critíco |  |  |  | 2024-05-30 |  | 2024-05-31 | [6 empty] | 2024-05-31 | 2024-06-29 | [8 empty] | 2024-10-23 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  | Sim | 414452
#NAME? |  | MGLPL001 |  | C | SN-LERD01 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 774+855 |  | Leopoldina | MG | -21.5868 | -42.6877 | 70 |  |  |  | -21.5862 | -42.6879 | 58.0168 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar |  |  |  | 2024-05-30 |  | 2024-05-31 | [6 empty] | 2024-05-31 | 2024-06-29
#NAME? |  | MGLPL002 | X | A | SN-LJRD87 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 753+840 |  | Leopoldina | MG | -21.4791 | -42.576 | 60 |  |  |  | -21.4803 | -42.5769 | 134.6245 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-16 | [6 empty] | 2024-05-16 | 2024-06-12 | 2024-06-24 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-20 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
#NAME? |  | MGLPL002 |  | B | SN-LJRD87 | 4. Desqualificado TIM | Cand. A qualificado como primeira opção |  |  | BR-116 | 753+504 |  | Leopoldina | MG | -21.4791 | -42.576 | 60 |  |  |  | -21.4781 | -42.5747 | 167.2622 | Não | Não | Não | Não | Ondulado | Critíco | [5 empty] | 2024-05-16 | [6 empty] | 2024-05-16 | 2024-06-12
#NAME? |  | MGLPL003 | X | A | SN-LJRD88 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 742+727 | Y | Leopoldina | MG | -21.4159 | -42.5053 | 60 |  |  |  | -21.4156 | -42.5044 | 96.6323 | Sim | Não | Não | Sim | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-23 | 2024-06-21 | 2024-06-24 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-24 |  |  | 50505.118469/2024-77 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
#NAME? |  | MGLPL004 | X | A | SN-MURD86 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 784+827 |  | Leopoldina | MG | -21.6406 | -42.7141 | 60 |  |  |  | -21.6407 | -42.7149 | 91.3392 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-17 | [6 empty] | 2024-05-15 | 2024-06-12 | 2024-06-24 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-20 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
#NAME? |  | MGLPL005 | X | A | SN-LERD02 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 747+867 |  | Leopoldina | MG | -21.4426 | -42.5382 | 60 |  |  |  | -21.4442 | -42.5398 | 223.5927 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-17 | [6 empty] | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 2024-06-24 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-20 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
#NAME? |  | MGLPR001 | X | A | SN-GVSW33 | 14. Em análise ANTT | - | - |  | BR-116 | 422+547 |  | Alpercata | MG | -18.9512 | -41.9563 | 70 |  |  |  | -18.9505 | -41.9547 | 183.3036 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-23 | 2024-06-05 | [8 empty] | 2024-08-05 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33426
#NAME? |  | MGLRX001 | X | A | SN-MURD88 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 728+693 | Y | Laranjal | MG | -21.3107 | -42.4371 | 60 |  |  |  | -21.3101 | -42.4367 | 68.7493 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2023-05-16 | [6 empty] | 2024-05-15 | 2024-06-12 | 2024-06-25 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-21 |  |  | 50505.118264/2024-91 | 2024-09-26 | SUROD N° 499
#NAME? |  | MGMNH004 |  | A | SN-MHRD01 | 4. Desqualificado TIM | 2024-06-17 | E-mail 17.jun.24 Flavia |  | BR-116 | 574+309 |  | Manhuaçu | MG | -20.1464 | -42.1848 | 70 |  |  |  | -20.1473 | -42.1859 | 139.4971 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-05-21 | [6 empty] | 2024-05-17 | 2024-06-01
#NAME? |  | MGMNH004 |  | B | SN-MHRD01 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 574+024 |  | Manhuaçu | MG | -20.1464 | -42.1848 | 70 |  |  |  | -20.1451 | -42.1845 | 110.8465 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2025-06-04
#NAME? |  | MGMNH004 | X | B | SN-MHRD01 | 14. Em análise ANTT |  | Ver ponto próximo a coordenada indicada |  | BR-116 | 572+802 |  | Manhuaçu | MG | -20.1347 | -42.179 | 70 |  |  |  | -20.136 | -42.1789 | 106.526 | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | 2024-08-01 | [6 empty] | 2024-07-02 | 2024-06-12 |  | 9EAEBA751C | [6 empty] | 2024-08-01 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33427
#NAME? |  | MGMNH004 |  | C | SN-MHRD01 | 4. Invalidado Winity |  | Ver ponto próximo a coordenada indicada |  | BR-116 | 572+767 |  | Manhuaçu | MG | -20.1347 | -42.179 | 70 |  |  |  | -20.1355 | -42.1797 | 103.2323 | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | 2024-07-02 | [6 empty] | Ver | protocolar
#NAME? |  | MGMNH005 |  | A | SN-MHRD02 | 4. Invalidado Winity |  | Largura invalidada pela Engenharia, ver diferença informação TIM |  | BR-116 | 563+098 |  | Manhuaçu | MG | -20.0601 | -42.1706 | 70 |  |  |  | -20.0629 | -42.1725 | 314.5922 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Critíco | [5 empty] | 2024-06-07 | [6 empty] | Ver | 2024-06-05
#NAME? |  | MGMNH005 |  | B | SN-MHRD02 | 4. Invalidado Winity |  | Largura invalidada pela Engenharia, ver diferença informação TIM |  | BR-116 | 562+815 |  | Manhuaçu | MG | -20.0601 | -42.1706 | 70 |  |  |  | -20.0606 | -42.1713 | 87.8115 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | Ver | 2024-06-05
#NAME? |  | MGMNH005 | X | A | SN-MHRD02 | 14. Em análise ANTT |  | Deslocar para o outro lado da rodovia, pés de café |  | BR-116 | 562+589 |  | Manhuaçu | MG | -20.0601 | -42.1706 | 70 |  |  |  | -20.0587 | -42.1708 | 123.3635 | Sim | Não | Não | Sim | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-06-07 | [6 empty] | 2024-06-07 | 2024-06-25 | [8 empty] | 2024-08-02 |  |  | 50505.134530/2024-23 |  |  |  | 33428
#NAME? |  | MGMNH006 | X | A | SN-MURD89 | 14. Em análise ANTT | - | Devido a ampliação da rodovia o site foi afastado para trás |  | BR-116 | 566+910 |  | Manhuaçu | MG | -20.0908 | -42.1813 | 60 |  |  |  | -20.0908 | -42.1813 | 0 | Sim | Não | Sim | Não | Ondulado | Analisar | [5 empty] | 2024-05-17 | [6 empty] | 2024-05-17 | 2024-05-30 | [8 empty] | 2024-08-02 |  |  | 50505.134530/2024-23 |  |  |  | 33429
#NAME? |  | MGMNH007 |  | A | SN-MURD90 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-27 | Perda de altitude |  | BR-116 | 580+352 |  | Manhuaçu | MG | -20.1952 | -42.1839 | 70 |  |  |  | -20.1967 | -42.1836 | 131.8244 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-17 | 2024-06-01
#NAME? |  | MGMNH007 | X | B | SN-MURD90 | 14. Em análise ANTT |  | Ver cand do outro lado da rodovia |  | BR-116 | 580+107 |  | Manhuaçu | MG | -20.1952 | -42.1839 | 70 |  |  |  | -20.1945 | -42.1834 | 81.265 | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | 2024-08-01 | [6 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-17 | [8 empty] | 2024-08-01 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33430
#NAME? |  | MGMNH008 |  | A | SN-YPRD89 | 4. Invalidado Winity |  | Invalidado em reunião com a TIM |  | BR-116 | 556+794 |  | Manhuaçu | MG | -20.0128 | -42.1631 | 70 |  |  |  | -20.0162 | -42.1645 | 314.3381 | Sim | Não | Sim | Não | Plano | Critíco | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-04
#NAME? |  | MGMNH008 | X | A | SN-YPRD89 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 556+364 |  | Manhuaçu | MG | -20.0128 | -42.1631 | 70 |  |  |  | -20.0128 | -42.1628 | 29.803 | Sim | Não | Não | Sim | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-27 | [6 empty] | 2024-05-27 | 2024-06-14 | [8 empty] | 2024-08-01 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33431
#NAME? |  | MGMRX003 | X | A | SN-MURD01 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 691+225 |  | Muriaé | MG | -21.03 | -42.3661 | 60 |  |  |  | -21.0326 | -42.3666 | 222.9308 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-05-16 | [6 empty] | 2024-05-16 | 2024-06-12 | 2024-06-26 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-21 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
#NAME? |  | MGMRX003 |  | B | SN-MURD01 | 4. Desqualificado TIM |  |  |  | BR-116 | 690+919 |  | Muriaé | MG | -21.03 | -42.3661 | 60 |  |  |  | -21.03 | -42.3654 | 76.0709 | Não | Não | Não | Não | Ondulado | Analisar | [5 empty] | 2024-05-16 | [6 empty] | 2024-05-16 | 2024-06-12
#NAME? |  | MGMRX004 |  | A | SN-MURD02 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-24 | Enviada nova SARF (novo voo) |  | BR-116 | 721+625 |  | Muriaé | MG | -21.2608 | -42.4017 | 70 |  |  |  | -21.2602 | -42.4023 | 81.6234 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-16 | [6 empty] | 2024-05-16 | 2024-06-12
#NAME? |  | MGMRX004 |  | B | SN-MURD02 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-24 | Enviada nova SARF (novo voo) |  | BR-116 | 721+829 |  | Muriaé | MG | -21.2608 | -42.4017 | 70 |  |  |  | -21.262 | -42.4032 | 193.1756 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-16 | [6 empty] | 2024-05-16 | 2024-06-12
#NAME? |  | MGMRX004 | X | C | SN-MURD02 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 719+437 |  | Muriaé | MG | -21.2448 | -42.3937 | 70 |  |  |  | -21.2439 | -42.3939 | 73.4561 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável |  |  |  | 2024-05-30 |  | 2024-05-31 | [6 empty] | 2024-05-31 | 2024-06-29 | [8 empty] | 2024-08-01 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  | Sim | 33432
#NAME? |  | MGMRX004 |  | D | SN-MURD02 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 719+639 |  | Muriaé | MG | -21.2448 | -42.3937 | 70 |  |  |  | -21.2457 | -42.3944 | 102.2674 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar |  |  |  | 2024-05-30 |  | 2024-05-31 | [6 empty] | 2024-05-31 | 2024-06-29
#NAME? |  | MGMRX005 | X | A | SN-MURD03 | 14. Em análise ANTT | 2024-05-28 | Obstruido por relevo |  | BR-116 | 682+966 |  | Muriaé | MG | -20.967 | -42.3527 | 70 |  |  |  | -20.9685 | -42.3539 | 188.291 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-17 | [6 empty] | 2024-05-17 | 2024-06-17 | [8 empty] | 2024-08-01 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33433
#NAME? |  | MGMRX005 |  | B | SN-MURD03 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 682+916 |  | Muriaé | MG | -20.967 | -42.3527 | 60 |  |  |  | -20.9683 | -42.3535 | 147.9237 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-06-06 | [6 empty] | 2024-06-06 | 2024-07-04 |  | 87E67CE809
#NAME? |  | MGMRX005 |  | C | SN-MURD03 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 682+571 |  | Muriaé | MG | -20.967 | -42.3527 | 60 |  |  |  | -20.9655 | -42.3525 | 122.361 | Sim | Não | Não | Não | Ondulado | Aceitável | [5 empty] | 2024-06-06 | [6 empty] | 2024-06-06 | 2024-07-05 | Transferido | 7F51C774B1
#NAME? |  | MGMRX006 |  | A | SN-MURD04 | 4. Invalidado Winity | 2024-05-23 | Apresentar novo candidato A |  | BR-116 | 714+481 |  | Muriaé | MG | -21.2023 | -42.3874 | 60 |  |  |  | -21.203 | -42.388 | 92.3837 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-20 | 2024-06-17
#NAME? |  | MGMRX006 | X | A | SN-MURD04 | 13. Site cancelado | 2024-06-07 | Reprovado devido ao relevo. Alterado altura para 70m |  | BR-116 | 714+165 |  | Muriaé | MG | -21.2023 | -42.3874 | 70 |  |  |  | -21.2023 | -42.3853 | 232.2946 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-05-29 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-19
#NAME? |  | MGMRX006 |  | B | SN-MURD04 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 714+269 |  | Muriaé | MG | -21.2023 | -42.3874 | 60 |  |  |  | -21.2023 | -42.3864 | 109.1972 | Sim | Não | Sim | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-06-13 | [6 empty] | 2024-06-10 | 2024-06-16 |  | F08F86F2A4
#NAME? |  | MGNGN001 |  | A | SN-ENRD02 | 4. Desqualificado TIM |  | 28.mai Alterado ID Tim |  | BR-116 | 436+637 |  | Engenheiro Caldas | MG | -19.0502 | -41.9996 | 70 |  |  |  | -19.0497 | -41.999 | 80.0342 | Sim | Não | Não | Não | Ondulado | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-23 | 2024-06-05
#NAME? |  | MGNGN001 | X | B | SN-ENRD02 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 436+784 |  | Engenheiro Caldas | MG | -19.0502 | -41.9996 | 70 |  |  |  | -19.051 | -41.9998 | 71.9871 | Não | Sim | Não | Não | Ondulado | Critíco | [5 empty] | 2024-08-02 | [6 empty] | Processo | 2024-10-27 | VER VITOR | E72B5D5FF1 | 8DDF602713 | [5 empty] | 2024-08-02 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33434
#NAME? |  | MGNHP003 |  | A | SN-CNBP89 | 4. Invalidado Winity | 2024-05-24 | Enviada nova SARF (novo voo) |  | BR-116 | 489+531 |  | Inhapim | MG | -19.4761 | -42.1306 | 70 |  |  |  | -19.4745 | -42.1327 | 272.9482 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-23 | 2024-06-05
#NAME? |  | MGNHP003 |  | A | SN-CNBP89 | 4. Desqualificado TIM | 2024-06-13 | Reprovado por MW |  | BR-116 | 488+587 |  | Inhapim | MG | -19.4669 | -42.1341 | 70 |  |  |  | -19.4667 | -42.1335 | 71.6243 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-06-04 | [6 empty] | 2024-06-04 | 2024-06-17
#NAME? |  | MGNHP003 |  | B | SN-CNBP89 | 4. Desqualificado TIM | 2024-06-13 | Reprovado por MW |  | BR-116 | 488+896 |  | Inhapim | MG | -19.4669 | -42.1341 | 70 |  |  |  | -19.4684 | -42.1343 | 126.9674 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-06-04 | [6 empty] | 2024-06-04 | 2024-06-17 | [14 empty] | Sim | 414452
#NAME? |  | MGNHP003 | X | C | SN-CNBP89 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 490+032 |  | Inhapim | MG | -19.4761 | -42.1306 | 70 |  |  |  | -19.4773 | -42.1299 | 123.608 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-06-13 | [6 empty] | Processo | 2024-10-27 |  | 3360ED3203 | 4D23FF846F | [5 empty] | 2024-08-05 |  |  | 50505.134530/2024-23 |  |  |  | 33435
#NAME? |  | MGNHP004 | X | A | SN-IHBP92 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 502+927 |  | Inhapim | MG | -19.5861 | -42.1117 | 70 |  |  |  | -19.5875 | -42.1115 | 118.4912 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-17 | 2024-06-01 | 2024-06-25 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-24 |  |  | 50505.118104/2024-42 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
#NAME? |  | MGRZN002 |  | A | SN-ORRD01 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-31 | Enviada nova SARF (novo voo) |  | BR-116 | 628+000 |  | Orizania | MG | -20.5745 | -42.2082 | 70 |  |  |  | -20.5743 | -42.209 | 84.9158 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | Ver
#NAME? |  | MGRZN002 |  | B | SN-ORRD01 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 629+511 |  | Orizania | MG | -20.5907 | -42.2084 | 70 |  |  |  | -20.5878 | -42.2082 | 243.2098 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-06-04 | [6 empty] | 2024-06-04 | Em análise | [14 empty] | Sim | 414452
#NAME? |  | MGRZN002 | X | C | SN-ORRD01 | 16. Publicado DOU |  |  |  | BR-116 | 629+967 |  | Orizania | MG | -20.5907 | -42.2084 | 70 |  |  |  | -20.5919 | -42.208 | 106.6013 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-07-18 | [6 empty] | 2024-07-02 | 2024-07-29 |  | E43250DCDA | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-07-18 |  |  | 50505.118148/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487 |  | 33436
#NAME? |  | MGRZN003 | X | A | SN-ORRD02 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 618+630 |  | Orizania | MG | -20.4952 | -42.1873 | 60 |  |  |  | -20.4953 | -42.1872 | 17.815 | Sim | Não | Não | Sim | Ondulado | Analisar | [5 empty] | 2024-05-17 | [6 empty] | 17/05/2024 | 2024-05-30 | 2024-06-25 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-21 |  |  | 50505.118229/2024-72 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
#NAME? |  | MGTRZ002 |  | A | SN-CNBP90 | 4. Desqualificado TIM |  | Invalidado em reunião com a TIM |  | BR-116 | 468+197 |  | Tarumirim | MG | -19.3045 | -42.0812 | 60 |  |  |  | -19.3055 | -42.0806 | 106.0712 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | Ver | 2024-06-05
#NAME? |  | MGTRZ002 | X | A | SN-CNBP90 | 14. Em análise ANTT | - | - |  | BR-116 | 468+042 |  | Tarumirim | MG | -19.3045 | -42.0812 | 60 |  |  |  | -19.3041 | -42.0811 | 35.7118 | Sim | Não | Não | Não | Ondulado | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-27 | [6 empty] | Ver | 2024-06-14 | [8 empty] | 2024-08-05 |  |  | 50505.134530/2024-23 |  |  |  | 33437
#NAME? |  | MGWRN001 |  | A | SN-LERD90 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-24 | Enviada nova SARF (novo voo) |  | BR-116 | 666+684 |  | São Francisco do Glória | MG | -20.847 | -42.3244 | 70 |  |  |  | -20.8456 | -42.3249 | 125.5807 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-05-17 | [6 empty] | 2024-05-16 | 2024-06-12
#NAME? |  | MGWRN001 | X | B | SN-LERD90 | 14. Em análise ANTT |  |  | 2024-06-06 | BR-116 | 666+247 |  | São Francisco do Glória | MG | -20.8423 | -42.3261 | 70 |  |  |  | -20.8423 | -42.3267 | 66.9492 | [5 empty] | #N/A |  |  |  | 2024-05-31 |  | 2024-06-07 | [6 empty] | Ver | 2024-07-05 | [8 empty] | 2024-09-13 |  |  | 50505.134530/2024-23 |  |  | Sim | 414452
#NAME? |  | MGWRN002 | X | A | SN-SFRD01 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-116 | 659+875 |  | São Francisco do Glória | MG | -20.796 | -42.3057 | 70 |  |  |  | -20.7955 | -42.3063 | 77.4482 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-05-17 | [6 empty] | 2024-05-17 | 2024-06-14 | 2024-06-24 |  | 1720243787689 | [5 empty] | 2024-06-21 |  |  | 50505.118211/2024-71 | 2024-09-26 | SUROD N° 487
#NAME? |  | MGWRN002 |  | B | SN-SFRD01 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 659+957 |  | São Francisco do Glória | MG | -20.796 | -42.3057 | 70 |  |  |  | -20.7964 | -42.3065 | 86.2836 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | Ver
#NAME? |  | MGYRY001 | X | A | SN-YPRD90 | 14. Em análise ANTT | - | - |  | BR-116 | 544+758 |  | Santa Barbara do Leste | MG | -19.9322 | -42.1298 | 70 |  |  |  | -19.9327 | -42.1299 | 43.151 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-05 | [8 empty] | 2024-08-02 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33438
#NAME? |  | MGYRY001 |  | B | SN-YPRD90 | 4. Desqualificado TIM |  |  |  | BR-116 | 544+634 |  | Santa Barbara do Leste | MG | -19.9322 | -42.1298 | 70 |  |  |  | -19.9316 | -42.1296 | 61.1355 | Não | Sim | Não | Não | Plano | Critíco | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | Ver | 2024-06-05
#NAME? |  | RJDQD005 | X | A | SN-DQCX79 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-493 | 054+732 | Y | Duque de Caxias | RJ | -22.6595 | -43.35 | 50 |  |  |  | -22.6612 | -43.3487 | 206.8544 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-13 | 2024-07-08 | 2024-06-20 | 3FBD66D6F8 | 1720243791864 | [5 empty] | 2024-06-21 |  |  | 50505.117214/2024-97 | 2024-09-26 | SUROD N° 499
#NAME? |  | RJGPM001 | X | A | SN-GUAP00 | 14. Em análise ANTT | - | - |  | BR-116 | 113+855 |  | Guapimirim | RJ | -22.5741 | -43.0094 | 50 |  |  |  | -22.5738 | -43.0093 | 23.4897 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-14 | [6 empty] | 2024-05-13 | 2024-05-27 | [8 empty] | 2024-08-14 |  |  | 50505.134530/2024-23
#NAME? |  | RJGPM001 |  | B | SN-GUAP00 | 4. Invalidado Winity |  | Largura invalidada pela Engenharia |  | BR-116 | 113+536 |  | Guapimirim | RJ | -22.5741 | -43.0094 | 50 |  |  |  | -22.5716 | -43.0072 | 312.5961 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Critíco | [5 empty] | 2024-05-14 | [6 empty] | 2024-05-13 | 2024-05-27
#NAME? |  | RJGPM001 |  | C | SN-GUAP00 | 4. Desqualificado TIM |  |  |  | BR-116 | 114+055 |  | Guapimirim | RJ | -22.5741 | -43.0094 | 50 |  |  |  | -22.5757 | -43.0094 | 130.8655 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-14 | [6 empty] | 2024-05-14 | 2024-05-23
#NAME? |  | RJGPM001 |  | D | SN-GUAP00 | 4. Desqualificado TIM |  |  |  | BR-116 | 113+484 |  | Guapimirim | RJ | -22.5741 | -43.0094 | 50 |  |  |  | -22.5712 | -43.007 | 357.1058 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Critíco | [5 empty] | 2024-05-21 | [6 empty] | Ver
#NAME? |  | RJGPM002 | X | A | SR-GUAP08 | 16. Publicado DOU |  |  |  | BR-116 | 099+410 | Y | Guapimirim | RJ | -22.4888 | -42.9979 | 70 |  |  |  | -22.4888 | -42.9979 | 2.7743 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-23 | 2024-06-05 | [8 empty] | 2024-06-24 |  |  | 50505.117418/2024-28 | 2024-09-26 | SUROD N° 499
#NAME? |  | RJJPR001 |  | A | SN-JPRI08 | 4. Invalidado Winity | - | - |  | BR-493 | 077+620 |  | Japeri | RJ | -22.6707 | -43.5481 | 50 |  |  |  | -22.6689 | -43.5516 | 415.6688 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Critíco | [5 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-13 | 2024-05-28
#NAME? |  | RJJPR001 | X | B | SN-JPRI08 | 14. Em análise ANTT | - | - |  | BR-493 | 077+763 |  | Japeri | RJ | -22.6707 | -43.5481 | 50 |  |  |  | -22.6674 | -43.5522 | 520.6194 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Critíco | [5 empty] | 2024-08-08 | [6 empty] | 2024-08-16 | 2024-08-27 |  | DF24A2C57C | [6 empty] | 2024-09-13 |  |  | 50505.134530/2024-23
#NAME? |  | RJJSD002 |  | A | SN-SJDV08 | 11. Kit Reprovado | - | Kit reprovado pela concessionária |  | BR-116 | 056+243 |  | São José do Vale do Rio Preto | RJ | -22.2027 | -42.8965 | 50 |  |  |  | -22.2026 | -42.8957 | 91.0887 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-14 | [6 empty] | 2024-05-14 | 2024-05-24 | 2024-06-21 |  | 1720243791864 | [5 empty] | 2024-06-21
#NAME? |  | RJJSD002 | X | B | SN-SJDV08 | 4. Desqualificado TIM | - |  |  | BR-116 | 056+269 |  | São José do Vale do Rio Preto | RJ | -22.2027 | -42.8965 | 50 |  |  |  | -22.2026 | -42.896 | 53.784 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-08-08 | [6 empty] | 2024-08-16 | 2024-08-27 |  | 0F6100204E
#NAME? |  | RJNVG004 |  | A | SN-NVIG90 | 4. Invalidado Winity | - | - |  | BR-493 | 059+883 |  | Nova Iguaçu | RJ | -22.6753 | -43.3928 | 50 |  |  |  | -22.6758 | -43.3944 | 173.386 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-13 | [6 empty] | 2024-05-23 | 2024-07-10 |  | C9C107C2BD
#NAME? |  | RJNVG004 |  | B | SN-NVIG90 | 14. Em análise ANTT | - | - |  | BR-493 | 059+856 |  | Nova Iguaçu | RJ | -22.6753 | -43.3928 | 50 |  |  |  | -22.6757 | -43.3941 | 144.7817 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-08-08 | [6 empty] | 2024-08-16 | 2024-08-27 |  | C3222A4429 | [6 empty] | 2024-09-13 |  |  | 50505.134530/2024-23
#NAME? |  | RJNVG004 | X | C | SN-NVIG90 | 4. Desqualificado TIM | - | - |  | BR-493 | 060+042 |  | Nova Iguaçu | RJ | -22.6753 | -43.3928 | 50 |  |  |  | -22.6761 | -43.3959 | 340.5444 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Critíco | [5 empty] | 2024-10-07 | [6 empty] | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  | A866B844CA
#NAME? |  | RJNVG005 |  | A | SR-NVIG66 | 4. Desqualificado TIM |  |  |  | BR-116 | 071+940 |  | Nova Iguaçu | RJ | -22.6881 | -43.4953 | 50 |  |  |  | -22.6868 | -43.5025 | 805.2584 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Critíco | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 23/0/2024 | 2024-06-05
#NAME? |  | RJNVG005 | X | B | SR-NVIG66 | 16. Publicado DOU |  |  |  | BR-493 | 071 + 106 | Y | Nova Iguaçu | RJ | -22.6881 | -43.4953 | 50 |  |  |  | -22.6884 | -43.4946 | 88.2687 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-07-18 | [6 empty] | 2024-05-14 | 2024-06-24 | [8 empty] | 2024-07-18 |  |  | 50505.117264/2024-74 | 2024-09-26 | SUROD N° 499 |  | 33439
#NAME? |  | RJSPC001 |  | A | SN-SAPU00 | 11. Kit Reprovado |  | Kit reprovado pela concessionária |  | BR-116 | 002+300 |  | Sapucaia | RJ | -21.8854 | -42.6793 | 50 |  |  |  | -21.8853 | -42.6795 | 19.6385 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-23 | 2024-06-20 | 2024-06-21 |  | 1720243791864 | [5 empty] | 2024-06-24
#NAME? |  | RJSPC001 | X | B | SN-SAPU00 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 002+968 |  | Sapucaia | RJ | -21.8854 | -42.6793 | 50 |  |  |  | -21.8876 | -42.6793 | 181.8849 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-08-08 | [6 empty] | 2024-08-29 |  |  | 2368141067 | [6 empty] | 2024-09-13 |  |  | 50505.134530/2024-23
#NAME? |  | RJSPC002 | X | A | SN-SAPU08 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 007+060 |  | Sapucaia | RJ | -21.9178 | -42.6957 | 60 |  |  |  | -21.917 | -42.6957 | 61.7841 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-23 | 2024-06-20 | [8 empty] | 2024-08-14 |  |  | 50505.134530/2024-23
#NAME? |  | RJSPC003 |  | A | SN-SAPU09 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-31 | Obstrução por relevo |  | BR-116 | 013+594 |  | Sapucaia | RJ | -21.9553 | -42.7354 | 50 |  |  |  | -21.9565 | -42.7361 | 127.0419 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | Ver
#NAME? |  | RJSPC003 |  | B | SN-SAPU09 | 4. Desqualificado TIM |  |  |  | BR-116 | 013+325 |  | Sapucaia | RJ | -21.9553 | -42.7354 | 50 |  | VER OUTRA OPÇÃO |  | -21.9543 | -42.7355 | 79.9861 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-06-05 | [6 empty] | 2024-06-05 | 2024-07-04 |  | E7B0B5DA49
#NAME? |  | RJSPC003 | X | C | SN-SAPU09 | 9. Protocolado |  |  |  | BR-116 | 013+358 |  | Sapucaia | RJ | -21.9553 | -42.7354 | 50 |  | VER OUTRA OPÇÃO |  | -21.9547 | -42,735402 | #VALUE! | Não | Não | Não | Não | Plano | #VALUE! | [5 empty] | 2024-08-08 | [6 empty] | 2024-08-29 | 2024-10-21 |  | F51A2D9610 | [6 empty] | 2024-10-30
#NAME? |  | RJSPC004 | X | A | SN-SAPU05 | 14. Em análise ANTT | 2024-05-31 | Obstrução por relevo, fotos revisadas. Qualificado pós envio de perfil |  | BR-116 | 018+095 |  | Sapucaia | RJ | -21.9883 | -42.7563 | 50 |  |  |  | -21.9885 | -42.7568 | 59.9484 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-20 | [8 empty] | 2024-08-02 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33440
#NAME? |  | RJSPC005 |  | A | SN-SAPU11 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-31 | Obstrução por relevo |  | BR-116 | 022+307 |  | Sapucaia | RJ | -22.0143 | -42.7656 | 50 |  |  |  | -22.0173 | -42.7698 | 535.1277 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Critíco | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-19
#NAME? |  | RJSPC005 | X | B | SN-SAPU11 | 14. Em análise ANTT |  | Local do PN |  | BR-116 | 021+760 |  | Sapucaia | RJ | -22.0143 | -42.7656 | 50 |  | LOCAL DO PN, LARGURA REDUZIDA |  | -22.0143 | -42.7655 | 4.0656 | Sim | Não | Sim | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-08-02 | [6 empty] | 2024-06-07 | 2024-07-05 | Transferido | 51FC9B89DC | [6 empty] | 2024-08-02 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33441
#NAME? |  | RJSPC005 |  | C | SN-SAPU11 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 021+750 |  | Sapucaia | RJ | -22.0143 | -42.7656 | 50 |  |  |  | -22.0141 | -42.7657 | 19.073 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-06-07 | [6 empty] | Ver | Ver
#NAME? |  | RJSPC006 | X | A | SN-SAPU12 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 030+779 |  | Sapucaia | RJ | -22.0773 | -42.7974 | 50 |  |  |  | -22.0776 | -42.7974 | 26.9252 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-20 | [8 empty] | 2024-08-14 |  |  | 50505.134530/2024-23
#NAME? |  | RJSPC007 |  | A | SN-SAPU13 | 4. Desqualificado TIM |  |  |  | BR-116 | 033+910 |  | Sapucaia | RJ | -22.0916 | -42.8087 | 50 |  |  |  | -22.0908 | -42.8083 | 78.8057 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-04
#NAME? |  | RJSPC007 | X | B | SN-SAPU13 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 033+997 |  | Sapucaia | RJ | -22.0916 | -42.8087 | 50 |  |  |  | -22.0919 | -42.8086 | 20.7993 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-21 | [6 empty] | 2024-05-21 | 2024-06-04 | [8 empty] | 2024-08-14 |  |  | 50505.134530/2024-23
#NAME? |  | RJSPC008 |  | A | SN-SAPU14 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-31 | Obstrução por relevo |  | BR-116 | 035+801 |  | Sapucaia | RJ | -22.1021 | -42.7955 | 50 |  |  |  | -22.1016 | -42.7974 | 210.4659 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | Ver | Ver
#NAME? |  | RJSPC008 | X | B | SN-SAPU14 | 2. Em análise RF e TX |  |  |  | BR-116 | 036+004 |  | Sapucaia | RJ | -22.1021 | -42.7955 | 50 |  | LOCAL DO PN |  | -22.102 | -42.7955 | 9.1088 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [12 empty] | 2024-06-07 | 2024-06-19
#NAME? |  | RJSPC009 | X | A | SN-SAPU10 | 14. Em análise ANTT |  |  |  | BR-116 | 025+377 |  | Sapucaia | RJ | -22.0388 | -42.7829 | 50 |  |  |  | -22.0397 | -42.783 | 71.0193 | Não | Não | Não | Não | Plano | Analisar | [5 empty] | 2024-05-31 | [6 empty] | 2024-05-31 | 2024-06-29 | [8 empty] | 2024-08-14 |  |  | 50505.134530/2024-23
#NAME? |  | RJSRP001 | X | A | SN-SERO11 | 16. Publicado DOU |  |  |  | BR-493 | 087+727 | Y | Seropédica | RJ | -22.6662 | -43.6395 | 50 |  |  |  | -22.6662 | -43.6411 | 184.5064 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-31 | [6 empty] | 2024-05-31 | 2024-06-12 | [8 empty] | 2024-07-18 |  |  | 50505.117292/2024-91 | 2024-09-26 | SUROD N° 499 |  | 33442
#NAME? |  | RJSRP002 | X | A | SN-SERO12 | 16. Publicado DOU |  | Alterado ID Tim e deslocado 1m |  | BR-493 | 092+343 | Y | Seropédica | RJ | -22.6873 | -43.6779 | 50 |  |  |  | -22.6878 | -43.6789 | 122.6484 | Sim | Não | Não | Não | Ondulado | Aceitável | [5 empty] | 2024-07-18 | [6 empty] | 2024-05-22 | 2024-06-04 | [8 empty] | 2024-07-18 |  |  | 50505.117317/2024-57 | 2024-09-26 | SUROD N° 499 |  | 33443
#NAME? |  | RJTGX002 | X | A | SN-ITAG31 | 16. Publicado DOU | - | - |  | BR-493 | 111+330 | Y | Itaguai | RJ | -22.8076 | -43.7959 | 60 |  |  |  | -22.8095 | -43.7971 | 199.4713 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-22 | [6 empty] | 2024-05-10 | 2024-05-22 | 2024-06-20 |  | 1720243791864 | [5 empty] | 2024-06-24 |  |  | 50505.118054/2024-01 | 2024-09-26 | SUROD N° 499
#NAME? |  | RJTRS005 | X | A | SN-TERE44 | 14. Em análise ANTT | - | - |  | BR-116 | 052+800 |  | Teresópolis | RJ | -22.1975 | -42.8663 | 50 |  |  |  | -22.1984 | -42.8669 | 99.0447 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-14 | [6 empty] | 2024-05-13 | 2024-05-22 | [8 empty] | 2024-08-14 |  |  | 50505.134530/2024-23
#NAME? |  | RJTRS006 |  | A | SN-TERE45 | 4. Invalidado Winity | 2024-05-31 | Obstrução por relevo |  | BR-116 | 069+825 |  | Teresópolis | RJ | -22.3124 | -42.9364 | 50 |  |  |  | -22.3129 | -42.9366 | 48.388 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-14 | [6 empty] | 2024-05-14 | 2024-05-23
#NAME? |  | RJTRS006 |  | A | SN-TERE45 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-31 | Obstrução por relevo. Apresentado perfis e torre 70m |  | BR-116 | 069+825 |  | Teresópolis | RJ | -22.3124 | -42.9364 | 50 |  |  |  | -22.313 | -42.9368 | 70.9862 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-23 | [6 empty] | 2024-05-21 | 2024-06-03
#NAME? |  | RJTRS006 | X | B | SN-TERE45 | 12. Em reanálise pela Concessionária |  | Ponto 1 |  | BR-116 | 072+620 |  | Teresópolis | RJ | -22.3124 | -42.9364 | 50 |  |  |  | -22.3369 | -42.9386 | 2010.5284 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Critíco | [5 empty] | 2024-09-06 | [6 empty] | 2024-09-06 | 2024-09-10
#NAME? |  | RJTRS006 | X | B | SN-TERE45 | 12. Em reanálise pela Concessionária |  | Ponto 2 |  | BR-116 | 068+728 |  | Teresópolis | RJ | -22.3124 | -42.9364 | 50 |  |  |  | -22.3041 | -42.9365 | 680.4783 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Critíco | [5 empty] | 2024-09-06 | [6 empty] | 2024-09-06 | 2024-09-10
#NAME? |  | RJTRS007 |  | A | SN-TERE46 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 074+411 |  | Teresópolis | RJ | -22.354 | -42.9425 | 50 |  |  |  | -22.3525 | -42.9416 | 165.917 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-21 | [6 empty] | 2024-05-14 | 2024-05-24
#NAME? |  | RJTRS007 |  | B | SN-TERE46 | 4. Invalidado Winity |  |  |  | BR-116 | 074+452 |  | Teresópolis | RJ | -22.354 | -42.9425 | 50 |  |  |  | -22.3527 | -42.9419 | 129.3502 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-06-06 | [6 empty] | 2024-06-06 | 2024-08-02 | Transferido | A31275BD02
#NAME? |  | RJTRS007 | X | C | SN-TERE46 | 12. Em reanálise pela Concessionária |  |  |  | BR-116 | 074+424 |  | Teresópolis | RJ | -22.354 | -42.9425 | 50 |  |  |  | -22.3525 | -42.9417 | 154.6957 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-08-08 | [6 empty] | 2024-08-16 | 2024-08-27 |  | CB0D1841D3
#NAME? |  | RJTRS008 |  | A | SR-TERE47 | 4. Desqualificado TIM | 2024-05-31 | Obstrução por relevo |  | BR-116 | 087+924 |  | Teresópolis | RJ | -22.4496 | -42.9519 | 50 |  |  |  | -22.4478 | -42.9518 | 144.7395 | Sim | Não | Não | Não | Plano | Aceitável | [5 empty] | 2024-05-20 | [6 empty] | 2024-05-15 | 2024-05-27
#NAME? |  | RJTRS008 |  | B | SR-TERE47 | 4. Desqualificado TIM |  |  |  | BR-116 | 088+132 |  | Teresópolis | RJ | -22.4496 | -42.9519 | 50 |  | FORA DO PN |  | -22.4494 | -42.9519 | 14.4884 | Não | Não | Não | Não | Ondulado | Analisar | [5 empty] | 2024-06-06 | [6 empty] | 2024-06-06 | 2024-06-18
#NAME? |  | RJTRS008 | X | A | SR-TERE47 | 2. Em análise RF e TX |  | Ponto 2 |  | BR-116 | 087+932 |  | Teresópolis | RJ | -22.4496 | -42.9519 | 50 |  |  |  | -22.4477 | -42.9518 | 154.8787 | Não | Não | Não | Não | Ondulado | Critíco | [5 empty] | 2024-09-06 | [6 empty] | 2024-05-15 | 2024-05-27
#NAME? |  | RJTRS008 | X | C | SR-TERE47 | 2. Em análise RF e TX |  | Ponto 1 |  | BR-116 | 089+647 |  | Teresópolis | RJ | -22.4496 | -42.9519 | 50 |  |  |  | -22.4571 | -42.9624 | 1319.9286 | Não | Não | Não | Não | Ondulado | Critíco | [5 empty] | 2024-09-06 | [6 empty] | 2024-09-06 | 2024-09-10
#NAME? |  | RJTRS009 | X | A | SN-TERE11 | 14. Em análise ANTT |  | Em análise Engenharia Winity |  | BR-116 | 093+917 |  | Teresópolis | RJ | -22.4658 | -42.9943 | 70 |  |  |  | -22.4658 | -42.9945 | 12.1965 | Não | Não | Não | Não | Ondulado | Analisar | [5 empty] | 2024-07-02 | [6 empty] | 2024-06-13 | 2024-06-21 | [8 empty] | 2024-08-02 |  |  | 50505.133803/2024-12 |  |  |  | 33444
Note on R46: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Aumentaram a EV para de 60m para 70m e aprovaram
Note on AR53: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Deferido processo
Note on AR57: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Deferido processo

## Planilha2
Projeto | Site
EcoRiominas | MGLPL001
EcoRiominas | MGMRX004
EcoRiominas | MGMRX004
EcoRiominas | MGNHP003
EcoRiominas | MGRZN002
EcoRiominas | MGWRN001
EPR -Vias do Café | MGCMX003
EPR -Vias do Café | MGPRG001
EPR -Vias do Café | MGZNT001
EPR -Vias do Café | MGLFN005

## Planilha1
Dist PN |  | Energia |  | Dentro Cerca |  | Supressão |  | Plantio |  | Relevo
Dentro 100m | 0 | Sim | 0 | Não | 0 | Não | 0 | Não | 0 | Plano | 0 | 0. Novo Voo | 3. Desqualificado TIM
Entre 100 e 300m | 10 | Não | 50 | Sim | 30 | Sim | 30 | Sim | 20 | Ondulado | 20 | 0. Realizar Voo | 1. Analisar Voo
Acima 300m | 80 | [8 empty] | Acidentado | 50 | 1. Analisar Voo | 1. Em Qualificação
[12 empty] | 1. Elaborar SAR | 4. Qualificado TIM
[12 empty] | 1. Revisar SAR | 4. Qualificado TIM+EcoRiominas
Aceitável | 0 | 10 | 30 | [8 empty] | 2. Em análise RF e TX | 0. Novo Voo
Analisar | [11 empty] | 2. Em análise PN TIM | 3. Invalidado Winity
Crítico | 260 | 130 | [9 empty] | 3. Em Qualificação | 0. Realizar Voo
[12 empty] | 4. Desqualificado TIM | 1. Elaborar SAR
[12 empty] | 4. Invalidado Winity | 2. Em análise Engenharia
[12 empty] | 5. Qualificado TIM | 1. Realizar Visadas
[12 empty] | 5. Qualificado TIM+EcoRiominas | 2. Em análise PN TIM
6. Elaborar Kit
7. Kit Elaborado
8. Kit em Validação
9. Protocolado
10. Será analisado em reunião
11. Kit Reprovado
12. Em reanálise pela Concessionária
13. Site cancelado
14. Em análise ANTT
15. SUROD emitido
16. Publicado DOU
[6 empty] | SPBTB004 | [5 empty] | 17. CPEU Emitido
6
8

## Planilha3
ID | ID Winity | ID Operadora | STATUS | Latitude | Longitude
MGCRT004X | MGCRT004 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
MGDVX001X | MGDVX001 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
MGNGN002X | MGNGN002 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | MGCRT004 | MGLMP003 | MGLMP003
MGFRV001X | MGFRV001 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | MGNGN002 | MGLPL002 | MGLPL002
MGJDM002X | MGJDM002 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | MGFRV001 | MGLPL004 | MGLPL004
MGJDM003X | MGJDM003 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | MGJDM002 | MGLPL005 | MGLPL005
MGLMP001X | MGLMP001 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | MGLMP003 | MGLRX001 | MGLRX001
MGLMP002X | MGLMP002 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | MGLPL002 | MGMRX003 | MGMRX003
MGLMP003X | MGLMP003 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | MGLPL003 | MGRZN003 | MGRZN003
MGLPL001X | MGLPL001 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | MGLPL004 | MGWRN002 | MGWRN002
MGLPL002X | MGLPL002 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | MGLPL005 | RJDQD005 | RJDQD005
MGLPL003X | MGLPL003 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | MGLRX001 | RJJSD002 | RJJSD002
MGLPL004X | MGLPL004 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | MGMRX003 | MGCRT004 | MGCRT004
MGLPL005X | MGLPL005 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | MGNHP004 | MGNGN002 | MGNGN002
MGLPR001X | MGLPR001 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | MGRZN003 | MGFRV001 | MGFRV001
MGLRX001X | MGLRX001 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | MGWRN002 | MGJDM002 | MGJDM002
MGMNH004X | MGMNH004 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | RJDQD005 | MGLPL003 | MGLPL003
MGMNH005X | MGMNH005 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | RJJSD002 | MGNHP004 | MGNHP004
MGMNH006X | MGMNH006 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | RJSPC001 | RJTGX002 | RJTGX002
MGMNH007X | MGMNH007 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | RJTGX002 | RJGPM002 | #N/A
MGMNH008X | MGMNH008 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | RJSPC001 | RJSPC001
MGMRX003X | MGMRX003 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
MGMRX004X | MGMRX004 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
MGMRX005X | MGMRX005 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
MGMRX006X | MGMRX006 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
MGNGN001X | MGNGN001 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
MGNHP003X | MGNHP003 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
MGNHP004X | MGNHP004 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
MGRZN002X | MGRZN002 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
MGRZN003X | MGRZN003 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
MGTRZ002X | MGTRZ002 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
MGWRN001X | MGWRN001 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
MGWRN002X | MGWRN002 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
MGYRY001X | MGYRY001 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RJDQD005X | RJDQD005 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RJGPM001X | RJGPM001 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RJGPM002X | RJGPM002 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RJJPR001X | RJJPR001 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RJJSD002X | RJJSD002 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RJNVG004X | RJNVG004 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RJNVG005X | RJNVG005 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RJSPC001X | RJSPC001 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RJSPC002X | RJSPC002 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RJSPC003X | RJSPC003 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RJSPC004X | RJSPC004 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RJSPC005X | RJSPC005 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RJSPC006X | RJSPC006 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RJSPC007X | RJSPC007 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RJSPC008X | RJSPC008 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RJSPC009X | RJSPC009 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RJSRP001X | RJSRP001 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RJSRP002X | RJSRP002 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RJTGX002X | RJTGX002 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RJTRS005X | RJTRS005 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RJTRS006X | RJTRS006 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RJTRS007X | RJTRS007 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RJTRS008X | RJTRS008 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
RJTRS009X | RJTRS009 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Planilha4
ID Winity | Candidato | ID Operadora | STATUS | Responsável
MGMNH007 | B | SN-MURD90 | Em análise Engenharia | Winity
RJNVG005 | B | SR-NVIG66 | Elaborar SAR | TIM (reunião 12.jun)
RJSPC004 | B | SN-SAPU05 | Reprovado TIM | TIM (reunião 12.jun)
RJTRS006 | B | SN-TERE45 | Em análise PN | TIM (reunião 12.jun)
RJTRS009 | A | SN-TERE11 | Elaborar SAR | Vante
MGLMP001
MGLMP002
MGLPL001
MGMNH004
MGMNH005
MGMRX004
MGMRX005
MGMRX006
MGNGN001
MGRZN002
MGWRN001
RJSPC003
RJSPC005
RJSPC008
RJSPC009
RJSRP001
RJSRP002
RJTRS007
RJTRS008
RJTRS009